****

**Администрация**

**муниципального образования**

**городское поселение город Боровск**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**« 07 » февраля 2018г. № 28**

**«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Эффективность системы управления в органах местного самоуправления» за 2017 год»**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск», руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск «Эффективность системы управления в органах местного самоупрвления» за 2017 год, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации муниципального образования городское поселение город Боровск [www.borovsk.org.ru](http://www.borovsk.org.ru).

**Глава администрации муниципального**

**образования городское поселение город Боровск М.П. Климов**

Отп. – 2 экз;

1- в дело

1- ОЭФиБУ

Исп.Раттас С.Н.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования городское

поселение город Боровск

от 07.02.2018 № 28

Отчет

о реализации муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск

«Эффективность системы управления в органах местного самоуправления»

отчетный период 12 месяцев 2017 года

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации

Муниципальная программа «Эффективность системы управления в органах местного самоуправления» утверждена постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 29.12.2016 № 489 в редакции постановления администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 03.11.2017 № 394, от 29.12.2017 № 467 (далее – муниципальная программа).

Данный документ разработан в целях совершенствования организации муниципальной службы в городском поселении, повышения эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей. В программе определен перечень мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы в городе.

На реализацию муниципальной программы на 2017 год предусмотрены средства в сумме 12749,332 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2018 года освоение средств составило 12109,689тыс. руб или 94,98%.

**Мероприятие 1 «Содержание органов местного самоуправления»**

На реализацию мероприятия программы на 2017год предусмотрено 10 552,316 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 9 912,672 тыс. рублей или 93,94%. Средства направлялись на обеспечение благоприятных организационных и финансовых условий для повышения уровня профессионализма и компетентности аппарата управления администрации муниципального образования городское поселение город Боровск, создание благоприятных условий труда, обновление материально-технической базы. Не освоено средств 639,644 тыс. рублей (*за счет экономии средств по итогам торгов, несвоевременно предоставленных к оплате счетов за декабрь 2017 года*).

Решением Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск от 26.07.2016г № 71 внесены изменения в структуру администрации в части перевода 3х лиц из состава муниципальных служащих в категорию «обеспечивающие специалисты»

Решением Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск от 13.12.2013г. № 106 утверждено Положение «Об утверждении перечня муниципальных должностей муниципальной службы, системы оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования городское поселение город Боровск» (в редакции решение Городской Думы № 71 от 23.11.2017).

Решением Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск от 13.12.2013г. № 107 утверждено Положение «Об установлении системы оплаты труда обеспечивающих работников и рабочих органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение город Боровск» (в редакции решение Городской Думы № 73 от 23.11.2017).

Распоряжениями администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 10.02.2017 №28, от 13.03.2017 №81/1,от 17.04.2017 №105,от 21.08.2017 № 251, от 18.10.2017 № 312,от 30.11.2017 №344,от 29.12.2017 №454 внесены изменения в штатное расписание администрации муниципального образования городское поселение город Боровск, в котором утверждено количество штатных единиц - 23 человека, из них: муниципальных служащих – 10 чел., обслуживающих работников – 13 чел. По состоянию на 01.01.2018 среднесписочная численность сотрудников администрации составила 23 чел.

Для всех должностей муниципальной службы утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям (выполнение – 100 %).

Все должностные инструкции муниципальных служащих содержат показатели результативности (выполнение – 100 %).

Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва – выполнение 100 %.

Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса - выполнение 100 %.

Контрольное событие: заключено 53 муниципальных контракта на сумму 2824,069 тыс.рублей.

**Мероприятие 2 «Выполнение других обязательств государства»**

На реализацию мероприятия программы на 2017 год предусмотрено 2197,016 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2197,016 тыс. рублей или 100% .

По контрольным событиям мероприятия программы отчетного периода 12 месяцев 2017 года заключено 25 муниципальных контрактов на сумму 1438,242 тыс.рублей.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Эффективность системы управления в органах местного самоуправления» по итогам 2016 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Приложение №1

к пояснительной информации к отчету

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Эффективность системы управления в органах местного самоуправления» отчетный период 12 месяцев 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Ответственный   исполнитель,  соисполнитель,  участник  (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы,  тыс. рублей | | Заключено  контрактов на отчетную дату,  тыс. рублей |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Эффективность системы управления в органах местного самоуправления (2017 года)** | | | | **X** | **X** | **12749,332** | **12109,689** | **(78) 4262,311** |
| 1 | Содержание органов местного самоуправления | Администрация муниципального образования городское поселение  город Боровск | Обеспечение деятельности администрации города Боровска, повышение профессионального уровня кадрового состава админситрации, развитие нормативно-правовой базы, создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10552,316 | 9912,672 | (53) 2824,069 |
| 2 | Выполнение других обязательств государства | Созданы условия для обеспечения безопасности жизнедеятельности. Выполнены мероприятия по усилению антитеррористической безопасности, в том числе: оснащению территории города Боровска системами видеонаблюдения. Проведены социально-значимые мероприятия. Ремонт помещений собственности поселения. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2197,016 | 2197,016 | (25) 1438,242 |
| 1.1. | **Контрольное событие программы:**  **оценка эффективности реализации планов по итогам представленных отчетов** | | **Муниципальная программа реализуема с высоким уровнем эффективности. Комплексная оценка составляет 94,98%** | **Х** | **31.12.2017** | **Х** | **Х** | **Х** |

Приложение № 2

к пояснительной информации к отчету

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения  о степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета по муниципальной программе   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 1. | Мероприятие 1.  Содержание органов местного самоуправления | Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение авторитета, действенности и значимости органов местного самоуправления, создание условий для эффективного решения ОМС вопросов местного значения | Обеспечение деятельности администрации города Боровска, повышение профессионального уровня кадрового состава администрации, развитие нормативно-правовой базы, создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности |  | |  | Мероприятие 2.  Выполнение других обязательств государства | Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение эффективного управления муниципальной системой | Выполнены мероприятия по усилению антитеррористической безопасности, в том числе: оснащению территории города Боровска системами, отремонтированы помещения собственности муниципалитета, проведены рождественские и другие социально-значимые мероприятия и другое. |  |   Приложение № 3  к пояснительной информации к отчету |

Сведения

об использовании средств бюджета поселения на реализацию муниципальной программы за 2017г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| **Муниципальная программа** | **«Эффективность системы управления в органах местного самоуправления»** | **всего** | **12749,332** | **12109,689** |
| **бюджет поселения** | **12749,332** | **12109,689** |
| **внебюджетные**  **источники** |  |  |
| Мероприятие 1 | Содержание органов местного самоуправления | всего | 10552,316 | 9912,672 |
| бюджет поселения | 10552,316 | 9912,672 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3 | Выполнение других обязательств государства | всего | 2197,016 | 2197,016 |
| бюджет поселения | 2197,016 | 2197,016 |
| внебюджетные источники |  |  |