****

**Администрация**

**муниципального образования**

**городское поселение город Боровск**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«07» февраля 2018 года № 33**

**«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образования городское поселение город Боровск » за 2017 год»**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск», руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образования городское поселение город Боровск» за 2017 год, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации муниципального образования городское поселение город Боровск [www.borovsk.org.ru](http://www.borovsk.org.ru).

**Глава администрации муниципального**

**образования городское поселение город Боровск М.П. Климов**

Отп. – 2 экз;

1- в дело

1- ОЭФиБУ

Исп.Раттас С.Н.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования городское

поселение город Боровск

от 07.02.2018 г №33

Отчет

о реализации муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск

«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образования городское поселение город Боровск»

отчетный период 12 месяцев 2017 года.

*Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации*

Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образования городское поселение город Боровск» на 2017-2020 гг.» утверждена постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 19.12.2016 № 467 в редакции постановления администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 07.08.2017 № 295,от 29.12.2017 №469 (далее – муниципальная программа).

Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрено средств в сумме 550,795 тыс. рублей, израсходовано – 521,837 тыс. руб. Процент исполнения программы – 94,74%

Для реализации мероприятий муниципальной программы заключено в 2017 году 6(шесть) муниципальных контрактов на сумму 550,795 тыс. руб., или 100% от освоенной суммы программы.

В газете «Боровские известия» регулярно осуществлялось информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение город Боровск: публикация принятых нормативных актов, информации об общественно-политической, культурной и экономической жизни. На основе анализа обращения читателей в редакцию можно отметить повышение интереса жителей г. Боровска к деятельности органов местного самоуправления.

Подводя итоги работы, проделанной в 2017 году, проанализировав исполнение мероприятий Программы, можно отметить удовлетворительный уровень организации работы по информированию населения города. Реализуя мероприятия Программы, исполнителю удалось:

- привлечь общественный интерес к деятельности органов местного самоуправления;

- улучшить координацию и взаимодействие граждан, органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение город Боровск и официального средства массовой информации – газеты «Боровские известия» по вопросам местного значения.

Объемы финансирования, фактическое освоение и результативность проводимых программных мероприятий по источникам финансирования и направлениям расходов приведены в приложении №1 к настоящему отчету.

**Оценка эффективности реализации Программы**

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с приложением № 1 и приложением № 2 к настоящему отчету.

В 2017 году на реализацию программных мероприятий, с учетом уточненного плана бюджетных ассигнований предусматривалось 550,795 тыс. рублей, израсходовано – 521,837 тыс. руб. Общий объем исполнения программы составляет 94,74%

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основании мониторинга показателей и сравнительного анализа планового и учетного значений целевых индикаторов, определения диапазона отклонений и выявления причин этих отклонений.

Мероприятия, предусмотренные Программой на обозначенные показатели, в целом по городскому поселению оказали положительный результат.

Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат:

К = 550,795/521,837=0,947

Значение данного показателя не достигнуто до 100%.

Муниципальная программа реализуема с удовлетворительным уровнем эффективности. Комплексная оценка составляет 94,74%.

Приложение № 1

к пояснительной информации к вопросу «Об исполнении плана

реализации муниципальной программы ««Информирование населения о

деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального

образования городское поселение город Боровск »

по итогам 2017 года

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы (12 месяцев 2017 года)

«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образования городское

поселение город Боровск»

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1. | Опубликование нормативных правовых актов, официальной информации; информирование о деятельности ОМС  в печатных средствах массовой информации | Эксперт по работе со СМИ Мурашова Н.А. | Заключены муниципальные контракты с МАУ БР "Районный информационный центр" на размещение в газете информационных материалов:  №1 от 09.01.17 (4761,90см2)-100 тыс.руб;  №2 от 03.04.17 (4761,90см2)-100 тыс.руб.  №3 от 01.07.17 (4761,91см2)-100 тыс. руб.  №4 от 01.10.17 (4761,89см2)-100 тыс.руб.;  №5 от 01.11.17 ( 4761,90см2)-100 тыс.руб.;  №7 от 01.12.16 (1847,38см2)-38,795тыс.руб. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 538,795 | 509,837 |  |
| 2. | Изготовление и монтаж видеоматериала о проделанной работе ОМС за отчетный год | Эксперт по работе со СМИ Мурашова Н.А. | Заключен муниципальный контракт № 30/01-2017 от 30.01.2017 (ИП Михайлова Ольга Николаевна)- Изготовление и монтаж видеоматериала о проделанной работе ОМС за отчетный 2016 год | 30.01.17 | 13.02.17 | 30.01.17 | 13.02.17 | 12,000 | 12,000 |  |
|  | **Контрольное событие программы** | **Администрация МО ГП город Боровск** | **Заключено и исполнено 7 мун. контрактов на общую сумму 550,795 тыс.руб; Исполнение 94,74%** |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к пояснительной информации к вопросу «Об исполнении плана

реализации муниципальной программы ««Информирование населения о

деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального

образования городское поселение город Боровск »

по итогам 2017 года

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы к пояснительной информации к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образования городское поселение город Боровск»

по итогам 2017 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Планируемые показатели эффективности реализации | Фактически достигнутые значения показателей | Отклонения от планового значения |
| 1 | Количество печатной площади, занимаемой СМИ, распространяемых на территории города Боровска (тыс. см2) | 28,570 | 25,657 | -2,913 |
| 2 | Количество просмотров видеоматериала о проделанной работе ОМС за отчетный 2016 год (просмотры) | 264 | 987 | +723 |