****

**Администрация**

**муниципального образования**

**городское поселение город Боровск**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«15» февраля 2018г. № 52**

**«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Кадровая политика муниципального образования городское поселение город Боровск » за 2017 год»**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск», руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск «Кадровая политика муниципального образования городское поселение город Боровск» за 2017 год, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации муниципального образования городское поселение город Боровск [www.borovsk.org.ru](http://www.borovsk.org.ru).

**Глава администрации муниципального**

**образования городское поселение город Боровск М.П. Климов**

Отп. – 2 экз;

1- в дело

1- ОЭФиБУ

Исп.Раттас С.Н.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования городское

поселение город Боровск

от 15.02.2017 № 52

Отчет

о реализации муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск

**«**Кадровая политика муниципального образования городское поселение город Боровск»

отчетный период 12 месяцев 2017 года

***Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации***

Муниципальная программа **«**Кадровая политика муниципального образования городское поселение город Боровск» утверждена постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 26.11.2013г. № 475 в редакции постановления администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 05.12.2014 № 465, от 07.08.2015г. № 329/1, от 20.10.2015г №467, от 04.08.2016 № 291, от 18.11.2016 №412, от 03.11.2017 №391, от 29.12.2017 №466 (далее – муниципальная программа).

Основной целью программы является обеспечение квалифицированными кадрами органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение город Боровск.

Данный документ разработан в целях совершенствования организации муниципальной службы в городском поселении, укомплектования кадрами органов местного самоуправления, повышения социальной задачи и привлекательности службы в органах местного самоуправления.

В программе определен перечень мероприятий, направленных на повышение качества предоставляемых услуг населению, рост кадрового потенциала органов местного самоуправления.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрены средства в сумме 6919,407 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2018 освоение средств составило 6919,407 тыс. руб или 100%.

На реализацию мероприятия 1 *«Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих администрации, в том числе состоящих в кадровом резерве»* на 2017 год предусмотрено 6162,113 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 6162,113 тыс. рублей или 100%.

На реализацию мероприятия 2 *«Социальные выплаты к пенсиям лицам, замещающим должности муниципальной службы»* на 2017 год запланировано 124,551 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме 124,551 тыс. рублей или 100%. Ежемесячная социальная выплата к пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы и мероприятий по работе с ним производилась на основании заявлений на оформление выплаты от депутата Городской Думы двух созывов Севрюку Геннадию Николаевичу в размере 4000 рублей/месяц с января по август и муниципальному служащему Степочкиной Лидии Владимировне в размере 7000 рублей/месяц с января по декабрь, включая выплату НДФЛ (13%).

На реализацию мероприятия 3 *«Информационное, материально-техническое обеспечение работников органов местного самоуправления, повышение квалификации*» на 2017 год запланировано 632,743 тыс. рублей, освоение составило 100% (632,743тыс.рублей). Средства направлялись на ремонт и обслуживание компьютерного оборудования, прикладного оборудования программ 1С:Бухгалтерия, Камин, на обслуживание официального сайта администрации, лицензионное обеспечение программных комплексов и другое.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Кадровая политика муниципального образования городское поселение город Боровск»по итогам 2017 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Приложение №1

к пояснительной информации к отчету

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Кадровая политика муниципального образования городское поселение город Боровск» отчетный период 12 месяцев 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Ответственный   исполнитель,  соисполнитель,  участник  (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы,  тыс. рублей | | Заключено  контрактов на отчетную дату,  тыс. рублей |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| **Всего по программе:** | | | | X | X | **6919,407** | **6919,407** | х |
| 1 | Кадровый потенциал и повышение заинтересованности работников органов местного самоуправления в повышении качества предоставляемых муниципальных услуг | Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск | Распоряжения Главы администрации :  №14-01.02.17, №53-20.02.17; №59-27.02.17, №88-30.03.17, №89-30.03.17, №124-02.05.17, №153-22.05.17, №191-27.06.17, №218-28.07.17, №220-31.07.17, №232-08.08.17, №253-18.08.17, №262-28.08.17, №265-28.08.17, №266-28.08.17, №293-02.10.17, №318-27.10.17, №338-21.11.17, №343-29.11.17, №360-05.12.17, №363-14.12.17, №364-14.12.17, №371-20.12.17 | Январь 2017 | Декабрь 2017 | 6162,113 | 6162,113 |  |
| 2 | Социальные выплаты к пенсиям лицам, замещающим должности муниципальной службы | Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск | Решение Городской Думы №80 от 30.10.2013 «Об утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим должности муниципальной службы, депутатам в муниципальном образовании городское поселение город Боровск» | Январь 2017 | Декабрь 2017 | 124,551 | 124,551 |  |
| 3 | Информационное, материально-техническое обеспечение работников органов местного самоуправления, повышение квалификации | Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск | Заключены 24 муниципальные контракты: № 29-2017от 30.09.17(ИП Пиянина Татьяна Геннадьевна)-ремонт и обслуживание компьютеров перефирийного оборудования(37,5тыс.руб);  № 1 от 09.01.17 (ООО" Промпрогресс")-техн. и консульт. обслуживание прикладного программного продукта 1С: Бухгалтерия (42 тыс.руб);  №1 от 31.12.16(ООО"Гарант-Сервис")-медосмотр водителей (13,090тыс.руб);  №33-2016 от 15.12.16 (ООО РИЦ 037 "Земля-Сервис")-услуги справочной системы Консультант плюс (155,411тыс.руб);  № 2820 от 09.11.17 (ООО "Кейтсистемс")- подсистема учета сведений о плательщиках-юридических лицах и уплаченных ими налоговых и неналоговых доходах в технологии СМАРТ (Плательщики и уплаченные доходы)(22 тыс.руб);  №1028 от 02.10.17 (ООО»Кейтсистемс»)- продление лицензии на программный комплекс "Бюджет -СмартПРО) (5,1тыс.руб);  № 772 от 01.03.17 (ООО" Промпрогресс")- услуги в разделении учета в БГУ 2016-2017г.г.(2,5тыс.руб);  №30-2017 от 30.09.17(ИП Пиянин Сергей Геннадьевич)- лицензионное обеспечение Microsoft GGK Windows 7 Professional (4шт), Microsoft Office 2010 (4шт.)(84 тыс.руб);  № 34-2017 от 12.10.17 (ИП Пиянин Сергей Геннадьевич)- поставка и установка системных блоков с установленным лицензионным программным обеспечением (81 тыс.руб);  №23/08 от 23.08.17 (ЗАО"Калуга Астрал")- передача неискл. прав на исп. серт. ЭЦП "Смарт-Бюджет"(1,55тыс.руб);  №236 от 30.03.17 (ИП Кулябина Светлана Викторовна)- услуги в форме семинара по работе с программой "ГИС ЖКХ"05.04.2017 (1чел.)(4,95тыс.руб);  №10 от 01.03.17 (ИП Пиянин Сергей Геннадиевич)-антивирус «Касперсикй»9шт (13,05тыс.руб);  № 4934/2-2017 от 06.07.17 (ЗАО»Калуга Астрал»)- изг.и регистр.сертификата ключа ЭЦП("межвед") (2,25тыс.руб;  № 26/06от 26.06.17(ИП Яржин Евгений Генрихович)- услуги по хостингу официального сайта администрации(30тыс.руб);  № 07/103 от 17.07.17(ООО"Центр Автоматизации")- обслуживание ПП"Камин"Расчет заработной платы для бюджетных учреждений.Версия 3.5(3,6тыс.руб);  № 27/03-17 от 01.01.17(ООО"Компания "Свременные технологии")- инф.технологич.обслуживание прогр.1С(29,664тыс.руб);  №19 от 06.04.17 (ИП Пиянин Сергей Геннадьевич)- компьютер системный блок AMD6300(16тыс.руб);  №77 от 07.11.17 (ИП Пиянин Сергей Геннадьевич)- Системный блок AMD A8 7600/A68 HM-K/DDR3-8Gb/HDD-5006b/450Вт(20,5тыс.руб);  №48 от 20.07.17(ИП Пиянин Сергей Геннадиевич)- принтер Officejet7110WF (16,2 тыс.руб);  №31 от 26.05.17 (ИП Пиянин Сергей Геннадьевич)- принтер Samsung SLM2020 (БСШ №1)(7тыс.руб);  №22 ОТ 25.04.17(ИП Пиянин Сергей Геннадьевич)- монитор Phillips 193V5LSB2(6тыс.руб);  №76 от 30.10.17(ИП Пиянин Сергей Геннадьевич)- Объективы Сanon EF 50mmf/1.4 USM,EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM(20тыс.руб)  №38 от 15.06.17(ИП Пиянин Сергей Геннадьевич)- принтер МФУ Samsung(13,5 тыс.руб) | 01.01.17 | 31.12.17 | 632,743 | 632,743 | х |
|  | **Контрольное событие программы:**  **оценка эффективности реализации планов по итогам представленных отчетов** | | **Муниципальная программа реализуема с удовлетворительным уровнем эффективности. Комплексная оценка составляет 100% - высокий уровень исполнения Программы** | **Х** | **31.12.2017** | **Х** | **Х** | Х |