****

**Администрация**

**муниципального образования**

**городское поселение город Боровск**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**« 07» февраля 2018г. № 37**

**«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы** «Организация и проведение общественно - значимых праздничных мероприятий на территории города Боровска» **за 2017год»**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск», руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск ««Организация и проведение общественно - значимых праздничных мероприятий на территории города Боровска» за 2017 год, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации муниципального образования городское поселение город Боровск [www.borovsk.org.ru](http://www.borovsk.org.ru).

**Глава администрации муниципального**

**образования городское поселение город Боровск М.П. Климов**

Отп. – 2 экз;

1- в дело

1- ОЭФиБУ

Исп.Раттас С.Н.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования городское

поселение город Боровск

от 07.02.2018 № 37

Отчет

о реализации муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск

«Организация и проведение общественно - значимых праздничных мероприятий на территории города Боровска» за отчетный период 12 месяцев 2017 года

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации

Муниципальная программа «Организация и проведение общественно - значимых праздничных мероприятий на территории города Боровска» на 2017-2020 годы, утвержденная постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 18.11.2016г. № 409 в редакции постановления администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 07.08.2017 № 296, от 29.12.2017 №468 (далее – муниципальная программа).

Главной целью Программы является сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, как ресурса [социально-экономического развития](http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/) города, удовлетворение потребностей в сфере культуры, обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения города.

Комплекс мероприятий направлен на сохранение, развитие и формирование культурных традиций, на улучшение социального положения, создание условий для их активного участия в жизни общества. Результатом выполнения мероприятий будут конкретно осуществленные действия.

На реализацию мероприятий муниципальной Программы в 2017 году предусмотрено - 3698,212 тыс. рублей, освоено – 3610,887 тыс. руб. Процент исполнения программы – 97,64%.

Заключено 37 муниципальных контрактов с 25-тью подрядчиками на общую сумму 3049,376 тыс. рублей (84,45% от объема освоенных средств) и в устной форме 24 договора (наличный расчет).

Объемы финансирования, фактическое освоение и результативность проводимых программных мероприятий по источникам финансирования и направлениям расходов приведены в приложении №1 к настоящему отчету.

**О выполнении контрольных событий, в том числе промежуточные результаты по контрольным событиям, срок наступления которых не наступил.**

**Мероприятие 1.1. «Проведение мероприятий в честь Дня города Боровска»**

(план-453,660тыс.рублей, факт -453,660, исполнение – 100%):

**- «***организация торжественного приема почетных гостей (транспортные расходы)»*

контрольное событие: заключено 3(три) муниципальных контракта с одним подрядчиком. Мероприятие исполнено на сумму 27,960 тыс. рублей (100% от планируемого объема );

- «*праздничная развлекательная программа (дневной и вечерний блоки)*

контрольное событие: заключено 2(два) муниципальных контракта с одним подрядчиком. Мероприятие исполнено на сумму 170,0 тыс. рублей (100% от планируемого объема);

- *«изготовление и приобретение подарочной и печатной продукции»*

контрольное событие: заключено 1 (один) муниципальный контракт с подрядчиком и 4 договора в устной форме по наличному расчету. Исполнение составило 155,700 (исполнение 100%);

- *«фейерверочный показ»*

Контрольное событие: заключен 1 (один) муниципальный контракт с подрядчиком на общую сумму 320,000тыс.рублей ( исполнение 100%)

**Мероприятие 1.2. «Проведение мероприятий в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» »**

(план-1102,771тыс.рублей, факт -1083,405, исполнение – 98,24%):

**- «***организация торжественного приема почетных гостей (транспортные расходы)»*

контрольное событие: заключено 2(два) муниципальных контракта с одним подрядчиком. Мероприятие исполнено на сумму 22,800 тыс. рублей (131% от планируемого объема за счет экономии средств по другим мероприятиям );

**- «***поставка газа на мемориальный комплекс «Вечный огонь»»:*

контрольное событие: заключено 2(два) муниципальных контракта с двумя подрядчиками. Мероприятие исполнено на сумму 170,615 тыс. рублей (100% от планируемого объема)

- «*праздничная развлекательная программа (дневной и вечерний блоки)»*

контрольное событие: заключен 1 (один) муниципальный контракт с подрядчиком. Мероприятие исполнено на сумму 95 тыс. рублей (100% от планируемого объема);

-*«транспортировка газа на мемориальный комплекс «Вечный огонь»»:*

контрольное событие: заключен 1 (один) муниципальный контракт с подрядчиком. Мероприятие исполнено на сумму 34,290 тыс. рублей (77,110% от планируемого объема, не представлены документы на оплату за декабрь 2017 года, освоение неиспользованных средств ожидается в январе 2018 года );

*«военно-историческая реконструкция»:*

контрольное событие: заключен 1 (один) муниципальный контракт с подрядчиком. Мероприятие исполнено на сумму 290 тыс. рублей (100% от планируемого объема);

-*«приобретение памятных подарков, сувенирной, печатной продукции»:*

контрольное событие: расходы по договору в устной форме, наличному расчету. Мероприятие исполнено на сумму 46,50 тыс. рублей (100% от планируемого объема);

-*«единовременная адресная помощь ветеранам, участникам ВОВ»:*

контрольное событие: расходы по договору в устной форме, наличному расчету. Мероприятие исполнено на сумму 45 тыс. рублей (100% от планируемого объема);

*-«организация и показ военно-исторической реконструкции»*

контрольное событие: заключен 1(один) муниципальный контракт с подрядчиком. Мероприятие исполнено на сумму 50 тыс. рублей (100% от планируемого объема);

*-«аренда звуковой/световой аппаратуры на проведение мероприятий военной тематики»:*

контрольное событие: заключено 4 (четыре) муниципальных контракта с подрядчиком. Мероприятие исполнено на сумму 239,200 тыс. рублей (100% от планируемого объема);

**Мероприятие 1.3. «Проведение новогодних и рождественских праздников »**

(план-448,371тыс.рублей, факт -398,371, исполнение – 88,85%):

**- «***проведение культурно – досуговых новогодних мероприятий (открытие городской елки для детей)»*

контрольное событие: Мероприятие не исполнено (не представлены документы на оплату за декабрь 2017 года, освоение неиспользованных средств ожидается в январе 2018 года);

**- «***поставка наборов- сладких новогодних подарков (городская елка)»:*

контрольное событие: заключен 1(один) муниципальный контракт с подрядчиком и 1(один) договор в устной форме по наличному расчету. Мероприятие исполнено на сумму 58,571 тыс. рублей (100% от планируемого объема)

- «*приобретение светодиодной продукции и иных украшений территории города»*

контрольное событие: заключен 1 (один) муниципальный контракт с подрядчиком и 1(один) договор для наличного расчета. Мероприятие исполнено на сумму 21,55тыс. рублей (100% от планируемого объема);

-*«аренда звуковой и световой аппаратуры»:*

контрольное событие: заключен 1 (один) муниципальный контракт с подрядчиком. Мероприятие исполнено на сумму 70 тыс. рублей (100% от планируемого объема);

*« подарочная и сувенирная продукция»*

контрольное событие: Заключен 1 (один) муниципальный контракт с подрядчиком и 1(один) договор в устной форме по наличному расчету. Мероприятие исполнено полностью 100% на сумму 118,25 тыс. рублей.

**Мероприятие 1.4. «Проведение прочих мероприятий »**

(план-1693,41тыс.рублей, факт -1675,451, исполнение – 98,94%):

*-«транспортные услуги к событийным мероприятиям:*

контрольное событие: заключено 4 (четыре) муниципальных контракта с одним и тем же подрядчиком. Мероприятие исполнено на сумму 61,887 тыс. рублей (100% от планируемого объема);

*-«организация питания гостей значимых мероприятий города»:*

контрольное событие: заключен 1 (один) муниципальный контракт с подрядчиком. Мероприятие исполнено на сумму 90,0 тыс. рублей (100% от планируемого объема);

*-«проведение и организация масленичных гуляний»:*

контрольное событие: заключено 3(три) договора в устной форме по наличному расчету. Мероприятие исполнено на сумму 59,5 тыс. рублей (100% от планируемого объема);

*-«приобретение музыкальной аппаратуры и громкоговорителей для проведения городских мероприятий»*

контрольное событие: заключено 2 (два) муниципальных контракта с двумя подрядчиками. Мероприятие исполнено на сумму 705,794 тыс. рублей (100% от планируемого объема);

*-«поставка букетов цветов для вручения персональных поздравлений»:*

контрольное событие: заключено 2 (два) муниципальных контракта с одним и тем же подрядчиком. Мероприятие исполнено на сумму 100 тыс. рублей (100% от планируемого объема);

*-«тематическая праздничная продукция»:*

контрольное событие: заключено 3 (три) муниципальных контракта с одним и тем же подрядчиком и 2(два) договора в устной форме по наличному расчету. Мероприятие исполнено на сумму 462,100 тыс. рублей (100% от планируемого объема);

*-«аренда звуковой/световой аппаратуры на проведение мероприятий военной тематики»:*

контрольное событие: контракт не заключен, средства перераспределены на другие виды работ;

*«выплата членских взносов и целевого взноса за вступление в Ассоциацию малых туристических городов»:*

контрольное событие: заключен (один) муниципальный контракт. Мероприятие исполнено на сумму 86,2 тыс. рублей (100% от планируемого объема);

*-«сувенирная продукция для событийных мероприятий»:*

контрольное событие: заключено 1(один) муниципальный контракт и 8 (восемь) договоров в устной форме для наличного расчета. Мероприятие исполнено на сумму 108,120 тыс. рублей (146% от планируемого объема);

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы не установлены факты невыполнения основных мероприятий либо несоблюдения сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, принятие дополнительных поручений не требуются.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

В 2017 году на реализацию программных мероприятий, с учетом уточненного плана бюджетных ассигнований предусматривалось 3698,212 тыс. рублей (средства бюджета поселения). Фактическое исполнение по источникам финансирования представлены в таблице № 1

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на 2017 год (тыс. руб.) | Фактическое исполнение  (тыс. руб.) | Процент исполнения  % |
| 1 | Бюджет поселения | 3698,212 | 3610,887 | 97,64 |

Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат:

К = 3698,212/3610,887= 0,976

Значение данного показателя практически достигнуто до 100%.

Муниципальная программа реализуема с высоким уровнем эффективности. Комплексная оценка составляет 97,64%.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Организация и проведение общественно - значимых праздничных мероприятий на территории города Боровска» за отчетный период 12 месяцев 2017 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Приложение № 1

к пояснительной информации к вопросу «О реализации муниципальной программы «Организация и проведение

общественно - значимых праздничных мероприятий на

территории города Боровска» за отчетный период 2017года

Отчет о реализации муниципальной программы «Организация и проведение общественно - значимых праздничных мероприятий на территории города Боровска» за отчетный период 12 месяцев 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Ответственный   исполнитель,  соисполнитель,  участник  (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы,  тыс. рублей | | Заключено  контрактов и освоено средств на отчетную дату,  тыс. рублей |
| предусмотрено | факт на отчетную дату |
| **Всего по программе:** | | | | **X** | **X** | **3698,212** | **3610,887** | **37 (3135,576), 24 (475,311)** |
| **I** | **Проведение мероприятий в честь Дня города Боровска** | **Администрация МО ГП город Боровск** | **Мероприятие исполнено – 100%** | **х** | **х** | **453,660** | **453,660** | **7(337,960) п/ф 4(115,7) у/ф** |
| 1 | Транспортные расходы | ОКО | Заключены муниципальные контракты:  №38 от 19.08.2017 (ООО»Боровск-Авто») - доставка военнослужащих из Балабаново1-Боровск и обратно (3,6тыс.руб);  №39 от 19.08.2017 (ООО»Боровск-Авто»)- доставка военнослужащих(25чел)для митинга (17,16 тыс.руб);  №41 от 19.08.2017 (ООО»Боровск-Авто»)-доставка военнослужащих(25чел) для митинга (7,2 тыс.руб). | С даты  заключения МК | 19.08.17 | 27,960 | 27,960 | 3 (27,960) в п/форме |
| 2 | Праздничная и вечерняя программа | ОКО | Заключены муниципальные контракты:  №28/06 от 28.06.17 (ИП Комарова Ольга Анатольевна)- вечерняя развлекательная программа на День города 22.08.17 с 20-30 до 22-00 час. с участием DJ SUNSHINE и певицы АЮНА (80 тыс.руб.);  №29/06 от 28.06.17 (ИП Комарова Ольга Анатольевна)- вечерняя развлекательная программа на День города 22.08.17 с 22-00 до 23-00час. с участием группы Пропаганда (90 тыс. руб.) | С даты  заключения МК | 22.08.17 | 170,000 | 170,000 | 2 (170,000) в п/ф |
| 3 | Изготовление и приобретение печатной и подарочной продукции | ОКО | Заключен муниципальный контракт № 506 от 04.07.2017 (Индивидуальный предприниматель Вагин Владимир Владимирович) - поставка тематической продукции: баннеры "Боровск-космический" 1шт (13м30смХ1м87см-18000) "Спортивные соревнования"1шт (2м50смХ2м50см-6000), "Боровский рубеж"-1шт (2мх3м-6000), "Городская среда"-2шт (1мХ2м-5100),Стенд с карманами "ГОЧС" (88смХ152см-4150), портрет "Почетный гражданин Боровска" 1шт (50смХ40см-750р.) | С даты  заключения МК | 19.08.17 | 155,700 | 155,700 | 1 (40,000) в п/ф,  4 (115,700) в у/ф |
| 4 | Фейерверочный показ | ОКО | Заключен контракт №34-2016 от 16.12.16 на сумму 450 тыс.руб, из них на мероприятие Дня города -100 тыс. руб. | С даты  заключения МК | 19.08.17 | 100,000 | 100,000 | 1 (100,000) в п/ф |
| **II** | **Проведение мероприятий в честь Дня Победы в ВОВ 1941-1945гг** | **Администрация МО ГП город Боровск** | **Мероприятие исполнено – 98,24%** (неиспользованные средства по расчетам за декабрь 2017 года планируется освоить в 2018 году) | **х** | **х** | **1102,771** | **1083,405** | **12(991,905) в п/ф**  **4(91,50) в у/ф** |
| 1 | Транспортные расходы | ОКО | Заключены муниципальные контракты:  №22 от 09.05.2017 (ООО»Боровск-Авто») - доставка бнинск-Боровск-Обнинск (военно-морская академия-30чел.), Балабаново-Боровск-Балабаново(в/ч3694 -30чел.), Митяево-Боровск-Митяево(ВЧ02014-50чел.)-17,400 тыс.руб;  №35 от 09.05.2017 (ООО»Боровск-Авто») - доставка военнослужащих в/ч3694Балабаново-Боровск/обратно (30чел) -5,400 тыс.руб | С даты  заключения МК | 09.05.17 | 22,800 | 22,800 | 2 (22,800) в п/форме |
| 2 | Поставка газа на м/к «вечный огонь» | ОМХ | Заключен муниципальный контракт № 18-55626/Б/17 от 30.12.16 (поставка газа 31173м3) | 01.01.17 | 31.12.17 | 170,615 | 170,615 | 1 (170,615) в п/форме |
| 3 | Транспортировка газа на м/к «Вечный огонь» | ОМХ | Заключен муниципальный контракт № 143 от 01.01.17(транспортировка газа 31173м3)-44,465 тыс.руб;  Погашение задолженности по МК №143 от 01.01.16 (9,191 тыс. руб) | 01.01.17 | 31.12.17 | 53,656 | 34,290 | 1 (34,290) в п/ф |
| 4 | Аренда звуковой /световой аппаратуры | ОКО | Заключены муниципальные контракты:  № 280417/1 от 28.04.17(ИП Балабин Александр Васильевич)-митинг 9 мая(50,0тыс.руб);  № 280417 от 28.04.17(ИП Балабин Александр Васильевич)-митинг 9 мая(70,0тыс.руб);  № 01/08 от 01.08.17 (ИП Балабин Александр Васильевич)-военно-историческая реконструкция "Боровский рубеж" 19.08.17(50,0тыс.руб),  № 20/2017 от 20.06.17 (ИП Балабин Александр Васильевич)-проведение 4-го фестиваля»Боровский рубеж» 26.06.17(69,2тыс.руб) | С даты заключения МК | По условиям контракта | 239,200 | 239,200 | 4(239,200) в п/ф |
| 5 | Праздничная развлекательная программа | ОКО | Заключен муниципальный контракт №1 от 23.03.17 (ИП Кошелев Руслан Олегович)-программа с участием певицы Алисы Мон 9 мая с 22.00 до 23.00 часов | 09.05.17 | 09.05.17 | 95,000 | 95,000 | 1(95,000) в п/ф |
| 6 | Военно-историческая реконструкция | ОМХ,ОКО | Заключен муниципальный контракт №11-2017 от 23.06.17 (ИП Монахов Дмитрий Владимирович)- проведение 4-го Военно-исторического фестиваля "Боровский рубеж" 2017-24.06.17 | С даты  заключения МК | 24.06.17 | 290,000 | 290,000 | 1(290,000) в п/ф |
| 7 | Фейерверочный показ | ОКО | Заключен контракт №34-2016 от 16.12.16 на сумму 450 тыс.руб, из них на мероприятие Дня Победы -90 тыс. руб. | 09.05.17 | 09.05.17 | 90,000 | 90,000 | 0 (90,000) в п/ф |
| 8 | Памятные подарки, сувенирная, печатная продукция | ОКО | Наличный расчет | По условиям устной договоренности | Согласно устной договоренности | 46,500 | 46,500 | 4(46,500) в У/Ф |
| 9 | Единовременная адресная помощь ветеранам, участникам ВОВ | ОКО | Наличный расчет | По условиям устной договоренности | 25.04.17 | 45,000 | 45,000 | 1(45,000) в У/Ф |
| 10 | Организация и показ военно-исторической реконструкции | ОКО | Заключен муниципальный контракт №1 от 14.08.17 (ИП Монахов Дмитрий Владимирович)- организация и показ военно-исторической реконструкции 19.08.17 с 12до16час, ул.Ленина | 19.08.17 | 19.08.17 | 50,000 | 50,000 | 1(50,000) в п/ф |
| **III** | **Проведение новогодних и рождественских праздников** | **Администрация МО ГП город Боровск** | **Мероприятие исполнено – 88,85%** (неиспользованные средства по расчетам за декабрь 2017 года планируется освоить в 2018 году) | **х** | **х** | **448,371** | **398,371** | **4(300,53) в п/ф 3(97,841) в у/ф** |
| 1 | Культурно-досуговые новогодние мероприятия | ОКО | Не представлены документы на оплату за декабрь 2017 года, освоение средств запланировано на 2018 год |  |  | 50,000 |  |  |
| 2 | Поставка сладких наборов новогодних подарков | ОКО | Заключен муниципальный контракт №34-2017 от 02.11.17 на поставку 260шт. наборов по 173руб/шт (44,98 тыс.руб) | С даты заключения МК | По условиям контракта | 58,571 | 58,571 | 1(44,98) в п/ф, 1(13,591) в У/Ф |
| 3 | Приобретение светодиодной продукции и иных украшение территории | ОКО | Заключен муниципальный контракт №484 от 20.11.17 (ООО "Рассвет") подарочной иллюминации для украшения территории г. Боровска (для ДК)-11,550 тыс.руб | С даты заключения МК | По условиям контракта | 21,550 | 21,550 | 1(11,550) в п/ф 1 (10,000) в У/Ф |
| 4 | Фейерверочный показ | ОКО | Заключен муниципальный контракт № 34-2016 от 16.12.16 на сумму 450 тыс.руб, из них на мероприятие Новый год -130 тыс. руб. | С даты заключения МК | 01.01.17 | 130,000 | 130,000 | 0 (130,000) в п/ф |
| 5 | Аренда звуковой и световой аппаратуры | ОКО | Заключен муниципальный контракт № 0612 от 06.12.17 (ИП Балабин Александр Васильевич)- Аренда звуковой аппаратуры для проведения новогодней праздничной программы "Боровский сувенир"23.12.17 | С даты заключения МК | 23.12.17 | 70,000 | 70,000 | 1(70,000) в п/ф |
| 6 | Подарочная и сувенирная продукция | ОКО | Заключен муниципальный контракт №1812 от 18.12.17 (ИП Вагин Владимир Владимирович) | С даты заключения МК | По условиям контракта | 118,25 | 118,25 | 1(44,000)в п/ф, 1(74,25) в У/Ф |
| **IV** | **Проведение прочих** | **Администрация МО ГП город Боровск** | **Мероприятие исполнено – 88,85%** (неиспользованные средства по расчетам за декабрь 2017 года планируется освоить в 2018 году) | **х** | **х** | **1693,41** | **1675,451** | **14(1505,181) п/ф 13(170,27) у/ф** |
| 1 | Транспортные услуги | ОКО | Заключены муниципальные контракты:  №13 от 04.01.2017 (ООО»Боровск-Авто») – доставка военных на митинг 04.01.17 Митяево-Боровск-Митяево (ВЧ02014 - 50чел)-3,087 тыс.руб;  №28 от 16.06.2017 (ООО»Боровск-Авто») – доставка представителей Боровского района с 16.06.17 по 17.06.17(Суздаль)- 20 чел -24 тыс.руб;  № 45 от 22.09.17 (ООО»Боровск-Авто») – пассажирские перевозки (22.09.17)делегации (16чел.) по маршруту: "Боровск-Суздаль-Боровск"-26,4 тыс.руб;  № 34 от 30.07.17 (ООО»Боровск-Авто») –доставка военнослужащих(25чел)для праздничн.митинга Дню ВМФ России-30.07.17-8,4 тыс.руб. | С даты заключения МК | По условиям контракта | 61,887 | 61,887 | 4(61,887) в п/ф |
| 2 | Организация питания гостей значимых мероприятий | ОКО | Заключен муниципальный контракт № 1 от 04.05.17 (ООО "УДАЧА") | С даты заключения МК | По условиям контракта | 90,000 | 90,000 | 1(90,000) в п/ф |
| 3 | Проведение и организация масленичных гуляний | ОКО | Наличный расчет | По условиям устной договоренности | 10.02.17,14.02.17 | 59,500 | 59,500 | 3(59,500) в у/ф |
| 4 | Приобретение музыкальной аппаратуры и громкоговорителей | ОКО | Заключены муниципальные контракты:  № 0137300019917000014-0102344-01/10-2017 от 09.08.17 (ООО «ОК ТРЕЙД») -звуковая аппаратура и аналогичные приспособления для воспроизведения звука (микшерный пульт, акустическая система -688,166 тыс.руб;  № 105 от 27.03.17 (Индивидуальный предприниматель Назаров Дмитрий Борисович)- Всепогодная акустика (громкоговорители) Apart MP16-G (4шт. по 4700 руб) для трансляции (17,628 тыс.руб) | С даты заключения МК | По условиям контракта | 705,794 | 705,794 | 2(705,794) в п/ф |
| 5 | Букеты цветов для персональных поздравлений | ОКО | Заключены муниципальные контракты:  № 17 от 09.02.17 (ИП Ермягин Сергей Александрович)- 50 букетов(1000р/букет) -50,0тыс.руб;  № 18 от 19.10.17 (ИП Ермягин Сергей Александрович) – 50 букетов (1000р/букет) – 50,0 тыс.руб. | С даты заключения МК | 31.12.17 | 100,000 | 100,000 | 2(100,000) в п/ф |
| 6 | Тематическая праздничная продукция | ОКО | Заключены муниципальные контракты:  №24-2017 от 01.09.17 (ИП Вагин Владимир Владимирович)- афиша-100шт,тент-полотно с люверсами 10500х8500мм-1шт,двухсторон.растяжки с люверсами-10шт,уличн флаги вертик..(флаги 210х140см- РФ,Андреев.флаг,КО,г.Боровска-6 комплектов), флажк.гирлянда-10шт, улич.верт.флаги-10шт.70х200см, сувенир.лента-604шт(265,000тыс.руб);  №31-16 от 31.12.16 (ИП Вагин Владимир Владимирович)-149,900тыс.руб;  №15 от 08.06.17 (ИП Вагин Владимир Владимирович)-баннеры 200х300см(макетирование и изготовление: основа-литая баннерная ткань,изображение-интерьерная печать). 6шт., 4100руб. за 1 шт (24,600 тыс.руб) | С даты заключения МК | По условиям контракта | 462,100 | 462,100 | 3(439,500) в п/ф 2(22,600) в У/ф |
| 7 | Аренда звуковой/световой аппаратуры | ОКО | Контракт не заключен. Средства перераспределены по другим работам |  |  | 30,000 |  |  |
| 8 | Выплата членских взносов малых городов | ОЭФиБУ | Заключен муниципальный контракт №40/2017 от 02.05.17 (Ассоциация малых туристических городов) - членский взнос на 2017 год-16200, целевой взнос 2017г-70000 | С даты заключения МК | По условиям контракта | 86,200 | 86,200 | 1(86,200) в п/ф |
| 9 | Сувенирная продукция | ОКО | Заключен муниципальный контракт №80 от 13.11.17 (Индивидуальный предприниматель Пиянин Сергей Геннадьевич)- компьютерная техника для подарка ко Дню милиции(21,800 тыс.руб) | С даты заключения МК | По условиям контракта | 73,920 | 109,970 | 1(21,800) в п/ф 8(88,17) в У/ф |
| 10 | Членские взносы муниципальных образований | ОЭФиБУ | Контракт не заключен. Средства перераспределены по другим работам |  |  | 24,009 |  |  |
|  | **Контрольное событие программы:**  **оценка эффективности реализации планов по итогам представленных отчетов** | | **Муниципальная программа реализуема с удовлетворительным уровнем эффективности. Комплексная оценка составляет 97,64% - высокий уровень исполнения** | **Х** | **31.12.17** | **Х** | **Х** | Х |