****

**Администрация**

**муниципального образования**

**городское поселение город Боровск**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **« 07» февраля 2018г. № 31**

**«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения города Боровска » за 2017 год»**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск», руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск «Содействие занятости населения города Боровска» за 2017 год, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации муниципального образования городское поселение город Боровск [www.borovsk.org.ru](http://www.borovsk.org.ru).

**Глава администрации муниципального**

**образования городское поселение город Боровск М.П. Климов**

 Отп. – 2 экз;

 1- в дело

 1- ОЭФиБУ

 Исп.Раттас С.Н.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования городское

поселение город Боровск

от 07.02.2018 № 31

Отчет

о реализации муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск

 «Содействие занятости населения города Боровска »

отчетный период 12 месяцев 2017 года

*Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации*

Муниципальная программа «Содействие занятости населения города Боровска» утверждена постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 05.12.2016 № 447 в редакции постановления администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 03.11.2017 № 390, от 29.12.2017 № 465, (далее – муниципальная программа).

Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году предусмотрено средств в сумме 46,36752 тыс. рублей, средств освоено – 46,36752 тыс. руб.(собственных средств бюджета). Процент исполнения программы – 100%

 Целью Программы  является снижение уровня безработицы, содействие трудоустройству граждан, уменьшение дисбаланса между спросом и предложением на рынке труда.

Для достижения цели Программа предусматривалось решение следующих задач:

1. содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников, включая активную политику занятости;

2. повышение качества трудовых ресурсов;

3 социальная поддержка безработных граждан;

4. информирование о положении на рынке труда.

Всего за период летних каникул 2017 года трудоустроено на условиях временной занятости 9 (девять) несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет:

- с 01.06.2017 по 14.06.2017 - 4 (четыре) человек;

- с 15.06.2017 по 28.06.2017 - 4 (четыре) человек.

 В 2017 году выделено финансирование на мероприятия, направленные на реализацию содействия трудоустройству различных категорий населения и снижения уровня безработицы,  включающие в себя организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет. Затрачено средств местного бюджета составили 46,36752 тыс.руб.

Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат:

К = 46367,52/46367,52= 1 значение данного показателя составляет 100%.

Муниципальная программа реализуема с высокимм уровнем эффективности. Комплексная оценка составляет 100%.

Приложение 1

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения города Боровска»

 отчетный период 12 месяцев 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результатреализации(краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальнойпрограммы, тыс. рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проведение мероприятий программы
 |  |
| 1.1. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  | Ведущий эксперт ОМХ  | В соответствии с Соглашением № 35 от 13.06.2017. «О передаче из бюджета МО ГП город Боровск в бюджет МО МР «Боровский район» для МОУ ДОД «Центр творческого развития» переданы денежные средства в сумме 46,36752 тыс.руб. на организацию временного трудоустройства граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. | 30.05.2017 | 30.06.2017  | 46,36752 | 46,36752 | \_ |
|  | **Контрольное событие программы:****оценка эффективности реализации планов по итогам представленных отчетов**  | **Высокий уровень эффективности. Комплексная оценка составляет 100%** | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  | **X** | **X** | **X** | **46,36752** | **46,36752** | - |