Администрация

муниципального образования

городское поселение город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 06 »  февраля  2024г.                                                                                   №  44

«Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города» за 2023 год»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск», руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города» за 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации муниципального образования городское поселение город Боровск.

Глава       администрации      муниципального

образования городское поселение  город Боровск                            Бодрова А.Я.

Отп. – 2 экз;

1- в дело

- ОЭФиБУ

Исп.Раттас С.Н.,

Приложение

к       постановлению       администрации

муниципального образования городское

поселение            город                Боровск

от  06.02. 2024 №  44

Отчет

Об исполнении плана  реализации муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города»

отчетный период 12 месяцев 2023  года

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации

Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города» утверждена постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  от  26.11.2018г. № 400  в редакции постановления администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  от 12.07.2019 №288, от 19.09.2019 №380,  от 26.12.2019 №512, от 27.12.2022 №501, от 10.08.2023 №325 (далее – муниципальная программа).

Целями муниципальной программы является защита населения, материальных и культурных ценностей на территории городской территории от опасностей, возникающих при введении военных действий или вследствие этих действий, предупреждение и ликвидация ЧС природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах, подготовка специальных формирований и населения в области ГО, обеспечение защиты населения от террористических актов, мобилизационная подготовка органов управления.

Основные задачи Программы:

1. Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по обеспечению пожарной безопасности, защите населения и объектов обеспечения жизнедеятельности от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития городского поселения;

2. Подготовка населения к действиям при возникновении ЧС;

3. Обеспечение и поддержание в готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и оперативным действиям по предупреждению ликвидации ЧС;

4. Разработка и осуществление комплекса превентивных мероприятий, направленных на смягчение последствий ЧС для населения и объектов экономики.

Всего на реализацию программных мероприятий предусмотрено средств в сумме 969,5 тыс. рублей,  средств освоено – 343 тыс. руб.(собственных средств бюджета). Процент исполнения программы – 35,38%

| Муниципальный контракт |  |  |  | Результаты Программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заключено |  | Исполнено (т.руб) |  | План (тыс.руб) | Фактические расходы (тыс.руб) |  | % выполнения от плана |
| Кол-во | Сумма (т.руб) | всего | % |  | всего | из них, задолженность прошлых лет |  |
| 2 | 94,700 | 94,700 | 100 | 969,500 | 343,000 | 0 | 35,38 |

О контрольных событиях, в том числе промежуточные результаты по контрольным событиям, срок наступления которых не наступил

Мероприятие 1.1.  «Резервный фонд»

контрольное событие: средств резервного фонда предусмотрено в сумме 200 тыс. руб.,  расходование средств из резервного фонда производилось по заявительному характеру из-за пожара жилых помещений. Всего в сумме 30 000 рублей оказана финансовая помощь при пожаре жилых помещений:

1.  при пожаре  жилого дома №166, кв.2 по ул. Калужская в городе Боровске – 31.03.2023 года:

- Лисовой Елене Геннадьевне (10000 рублей);

2. при пожаре жилого дома №166, кв.1 по ул. Калужская в городе Боровске – 31.03.2023 года:

- Кутузовой Наталье Евгеньевне (10000 рублей)

3. при пожаре жилого дома №94 по ул. Калужская в городе Боровске – 25.10.2023 года:

-Овдину Игорю Валентиновичу (10 000 рублей).

Мероприятие 1.2. «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»

контрольное событие:	средства не освоены. Контракты не заключены. Мероприятие не исполнено.

Мероприятие 1.3. «Создание условий для деятельности добровольных народных дружин»

Решением Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск от 28.06.2023г. № 44 утвержден Порядок материального стимулирования деятельности народных дружинников. Размер материального стимулирования определен решением 350 рублей за час. Основанием для выплаты является табель учета дежурств по охране общественного порядка членами народной дружины.

контрольное событие: за отчетный период представлен табель учета дежурств  дружинников за период май – октябрь 2023 года. Выплаты вознаграждения членам добровольной народной дружины в виде денежной компенсации произведены на сумму 218,300 тыс. рублей. в течение 4 квартала вносились изменения в бюджетную роспись 2023 года за счет неиспользованных лимитов по другим мероприятиям программы. Мероприятие исполнено 218,3%..

Мероприятие 1.4.»Материально-техническое обеспечение в области безопасности жизнедеятельности»

контрольное событие: заключено два  муниципальных контракта. Для системы видеонаблюдения  оказаны услуги по созданию технических условий для обеспечения функционирования видеокамер (94,700 тыс.рублей).

за период январь-февраль, апрель – май 2023 года производилось содержание и обслуживание системы видеонаблюдения. Общие затраты составили 94,700 тыс.руб.

Мероприятие исполнено – 18,23 % от планируемого объема 519,5 тыс.руб).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основании мониторинга показателей и сравнительного анализа планового и учетного значений целевых индикаторов, определения диапазона отклонений и выявления причин этих отклонений.

Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат: К = 969,5/343= 0,35. Значение  данного показателя не  достигнуто  до 100%.

Муниципальная программа реализуема с низким уровнем эффективности. Комплексная оценка составляет 35,38%.

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы за отчетный период 12 месяцев  2023 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Приложение 1

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города»

отчетный период 12 месяцев  2023 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, (тыс. рублей) |  | Заключено контрактов и освоено на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено | факт на отчетную дату |  |
| 1. | «Подготовка населения в области обеспечения безопасности жизнедеятельности» | Администрация МО ГП город Боровск | Комплексная оценка исполнения составляет 35,38% (низкий уровень исполнения Программы) | х | х | 969,500 | 343 | 2 контрактов (94,7тыс..руб), исполнено 94,7т.руб. |
| 1.1. | Резервный фонд | ОЭФиБУ, ОКО | Выплаты заявительного характера. Трем собственникам оказана финансовая помощь при пожаре жилого дома (по 10тыс. рублей каждому) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 200 | 30 |  |
| 1.2. | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций | ОМХ | Расходы не производились | х | х | 150 | 0 |  |
| 1.3. | Создание условий для деятельности добровольных народных дружин | ОМХ | На основании табеля учета дежурств за период май – октябрь 2023 года выплата вознаграждения составила 218,3тыс. рублей. Мероприятие исполнено 218,30% | х | х | 100 | 218,300 |  |
| 1.4. | Материально-техническое обеспечение в области безопасности жизнедеятельности | ОМХ | Заключены муниципальные контракты: № 1 от 10.01.2023 (Епихин Вячеслав Евгеньевич)- обслуживание системы видеонаблюдения за январь-февраль, с учетом начислений на выплату 47,35 тыс. руб. Освоено 100%; № 2 от 01.04.2023(Епихин Вячеслав Евгеньевич) - обслуживание системы видеонаблюдения за апрель-май 2023 года -47,35т.руб. с учетом учетом начислений на выплату . Освоено– 100%. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 519,500 | 94,700 | 2 п/ф (94,70тр) включая отчисления во ВБФ по договору ГПХ ( |