****

**Администрация**

**муниципального образования**

**городское поселение город Боровск**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«30» января 2023 года № 38**

**«Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образования городское поселение город Боровск » за 2023 год»**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск», руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образования городское поселение город Боровск» за 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации муниципального образования городское поселение город Боровск.

**Глава администрации муниципального**

**образования городское поселение город Боровск Бодрова А.Я.**

Отп. – 2 экз;

1- в дело

1- ОЭФиБУ

Исп.Раттас С.Н.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования городское

поселение город Боровск

от «30» января 2024 г № 38

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

администрации муниципального образования городское поселение город Боровск

«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образования городское поселение город Боровск»

отчетный период 12 месяцев 2023 года.

*Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации*

Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образования городское поселение город Боровск» утверждена постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 26.11.2018 № 397 в редакции постановления администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 05.07.2019 № 283, от 19.09.2019 №389, от 26.12.2019 №499, от 14.08.2020 №219, от 27.12.2022 №496, от 10.08.2023 №333 (далее – муниципальная программа).

Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрено в местном бюджете 1656 тыс. рублей, израсходовано – 1300тыс. руб.(средства МБ-1020тыс.руб, РБ-280 тыс.руб). Процент исполнения программы – 78,50 % .

Для реализации мероприятий муниципальной программы заключено в 2023 году ***пять*** муниципальных контрактов на сумму 1366 тыс. руб., из них профинансировано расходов – 1300 тыс. руб. (95,17%). За счет средств районного бюджета в сумме 280 тыс. рублей профинансированы расходы за информационное обеспечение о деятельности Заказчика СМИ Сетевое издание "OBNINSK.NAME".

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальный контракт** | | | | **Результаты Программы** | | | |
| **Заключено** | | **Исполнено (т.руб)** | | **План (тыс.руб)** | **Фактические расходы (тыс.руб)** | | ***% выполнения от плана*** |
| **Кол-во** | **Сумма (т.руб)** | **всего** | ***%*** | **всего** | **из них, задолженность прошлых лет** |
| 5 | 1366 | 1300 | *95,17* | 1656 | 1300 | 0 | *78,50* |

В газете «Боровские известия» регулярно осуществлялось информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение город Боровск: публикация принятых нормативных актов, информации об общественно-политической, культурной и экономической жизни. На основе анализа обращения читателей в редакцию можно отметить повышение интереса жителей г. Боровска к деятельности органов местного самоуправления.

Подводя итоги работы, проделанной в 2023 году, проанализировав исполнение мероприятий Программы, можно отметить уровень организации работы по информированию населения города. Реализуя мероприятия Программы, исполнителю удалось:

- привлечь общественный интерес к деятельности органов местного самоуправления;

- улучшить координацию и взаимодействие граждан, органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение город Боровск и официального средства массовой информации – газеты «Боровские известия» по вопросам местного значения.

Объемы финансирования, фактическое освоение и результативность проводимых программных мероприятий по источникам финансирования и направлениям расходов приведены в приложении №1 к настоящему отчету.

**Оценка эффективности реализации Программы**

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с приложением № 1 и приложением № 2 к настоящему отчету.

В 2023 году на реализацию программных мероприятий, с учетом уточненного плана бюджетных ассигнований предусматривалось 1656тыс. рублей, израсходовано – 1300 тыс. руб. (средства местного бюджета – 1020 т.руб, районного – 280 т.руб). Общий объем исполнения программы составляет 78,50%

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основании мониторинга показателей и сравнительного анализа планового и учетного значений целевых индикаторов, определения диапазона отклонений и выявления причин этих отклонений.

Мероприятия, предусмотренные Программой на обозначенные показатели, в целом по городскому поселению оказали положительный результат.

Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат:

К = 1656/1300=0,79

Значение данного показателя составляет 78,50%.

Муниципальная программа реализуема с удовлетворительным уровнем эффективности. Комплексная оценка составляет 78,50%.

Приложение № 1

к пояснительной информации к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы ««Информирование населения о

деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального

образования городское поселение город Боровск » по итогам 2023 года

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы (12 месяцев 2023 года)

«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образования городское поселение город Боровск» (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1. | Опубликование нормативных правовых актов, официальной информации; информирование о деятельности ОМС  в печатных средствах массовой информации | Эксперт по работе со СМИ | Заключены муниципальные контракты :  - *с МАУ БР "Районный информационный центр" на размещение в газете информационных материалов, НПА(27руб за 1 кв.см):*  №3 от 09.01.2023 (22 222,22см2) -600 тыс.руб; Исполнение – 100%  с *ООО «ЕвроМедиа»*, 30 тыс.руб. на оказание услуг размещения информационной статьи о благоустройстве г.Боровска; Исполнение – 100%  С *ООО «Крылья Плюс»*,60 тыс.руб на проведение аудио-видеосъемки и изготовлению информационного материала на DVD-диски для отчета главы администрации о проделанной работе за 2022 год. Исполнение – 100%  - *с ООО «Мак-медиа» на информационное обеспечение о деятельности Заказчика в печатном издании "Неделя Боровского района"*  *№7* от 09.01.2023 (825 см2)-396 тыс.руб. Исполнено330 тыс.руб-83,33%;  - *с ООО «Мак-медиа» на информационное обеспечение в СМИ Сетевое издание "Obninsk.name":*  №53 от 28.03.2023 -280 тыс.руб  МК исполнен на 100% за счет средств бюджета района. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1600 | 1300 |  |
| 2. | Изготовление и монтаж видеоматериала о работе ОМС за отчетный год | Эксперт по работе со СМИ | - | С даты заключения | По условиям МК | С даты заключения | По условиям МК | 56 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие программы** | **Администрация МО ГП г.Боровск** | **Заключено пять МК (1366 тыс руб; Исполнение - 1300тыс.руб. Контракты освоены на 95,17%. Запланировано - 1656 тыс.руб. Исполнено (78,50%)** |  |  |  |  | **1656** | **1300** |  |

Приложение № 2

к пояснительной информации к вопросу «Об исполнении плана

реализации муниципальной программы ««Информирование населения о

деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального

образования городское поселение город Боровск »

по итогам 2023 года

**ИНФОРМАЦИЯ**

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы к пояснительной информации к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образования городское поселение город Боровск»

**по итогам 2023 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Планируемые показатели эффективности реализации | Фактически достигнутые значения показателей | Отклонения от планового значения |
| 1 | Кол-во печатной площади, занимаемой СМИ (тыс. см2) | 60,443 | 22,909 | -37,534 |
| 2 | Кол-во просмотров видеоматериала о проделанной работе ОМС за отчетный 2023 год (просмотры) | 450 | 673 | +223 |