****

**Администрация**

**муниципального образования**

**городское поселение город Боровск**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**« 06» февраля 2024г. № 43**

**«Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы** «Организация и проведение общественно - значимых праздничных мероприятий на территории города Боровска» **за 2023год»**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск» (в ред. от 18.09.2018 №317), руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск ««Организация и проведение общественно - значимых праздничных мероприятий на территории города Боровска» за 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации муниципального образования городское поселение город Боровск.

**Глава администрации муниципального**

**образования городское поселение город Боровск Бодрова А.Я.**

Отп. – 2 экз;

1- в дело

1- ОЭФиБУ

Исп.Раттас С.Н.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования городское

поселение город Боровск

от «06» февраля 2024 №43

**Отчет**

об исполнении плана реализации муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск

«**Организация и проведение общественно - значимых праздничных мероприятий на территории города Боровска» за отчетный период**

**12 месяцев 2023 года**

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации

Муниципальная программа «Организация и проведение общественно - значимых праздничных мероприятий на территории города Боровска» утверждена постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 26.11.2018г. № 396 в редакции постановления администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 05.07.2019 №282, 19.09.2019 №387, 26.12.2019 №505, от 27.12.2022 №487, от 15.08.2023 №344 (далее – муниципальная программа).

Главной целью Программы является сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, как ресурса [социально-экономического развития](http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/) города, удовлетворение потребностей в сфере культуры, обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения города.

Комплекс мероприятий направлен на повышение качества проведения общественно значимых социальных, патриотических и политических праздников. Определяет перспективную централизованную задачу в области художественного оформления города в период их проведения, позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы, направленные на подготовку и проведение данных мероприятий.

На реализацию мероприятий муниципальной Программы в 2023году предусмотрено – 2101,35 тыс. рублей, мероприятий освоено 1650,945 тыс. руб. Процент исполнения программы составляет *78,57%.*

Заключено 23 муниципальных контракта на общую сумму 1318,725 тыс.рублей , освоено средств для реализации обязательств по контрактам – 1268,945 тыс.руб (*96,23*% от заключенных МК). Погашена задолженность прошлых лет по двум контрактам на сумму 337 тыс.рублей.

Объемы финансирования, фактическое освоение и результативность проводимых программных мероприятий по источникам финансирования и направлениям расходов приведены в приложении №1 к настоящему отчету.

**О выполнении контрольных событий, в том числе промежуточные результаты по контрольным событиям, срок наступления которых не наступил.**

**Мероприятие 1.1. «Проведение мероприятий в честь Дня города Боровска»**

(план-310тыс. рублей, факт -0 тыс.руб,  мероприятие не исполнено.

В 2023 году отменили празднование Дня города из-за проводимой на Украине специальной военной спецоперации (СВО) по распоряжению органов региональной власти.

**Мероприятие 1.2. «Проведение мероприятий в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» »**

(план-230 тыс. рублей, фактически израсходовано средств в сумме 230 тыс.рублей (100% от плана программы):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество заключенных контрактов (всего)** | **Из них, в устной форме** | **Общая стоимость заключенных контрактов (всего), руб** | **Их них, стоимость контрактов в устной форме, руб** | **Исполнено по контрактам (руб/%)** | **Исполнено (расходы) мероприятий к плану (%)** |
| **1** |  | **230** |  | 230 | ***100*** |

**- «*праздничная развлекательная программа (дневной и вечерний блоки)»***

контрольное событие: заключен муниципальный контракт на проведение концертной программы на сумму 230 тыс. рублей;

**Мероприятие 1.3. «Проведение новогодних и рождественских праздников »**

(план-330тыс.рублей, факт -402,8 тыс. рублей, исполнение *122,06*%):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество заключенных контрактов (всего)** | **Из них, в устной форме** | **Общая стоимость заключенных контрактов (всего), руб** | **Их них, стоимость контрактов в устной форме, руб** | **Исполнено по контрактам (руб/%)** | **Исполнено (расходы) мероприятий к плану (%)** |
| **1** | 0 | **252,80** | 0 | 252,8/***100*** | ***100*** |

Кроме этого, погашена задолженность по контракту 2022 года в сумме 150 тыс. рублей за услуги по праздничному оформлению города к Новому году и демонтаж праздничного оформления, исполнение контракта -100%.

**- «*проведение культурно – досуговых новогодних мероприятий (открытие городской елки для детей)»***

контрольное событие: средства местного бюджета на данное мероприятие не выделялись. Мероприятие не исполнено;

**- «*поставка наборов- сладких новогодних подарков (городская елка)»:***

контрольное событие: заключен 1 (один) муниципальный контракт (252,8 тыс. рублей). Мероприятие исполнено на *140,44* % от планируемого объема затрат;

***- «приобретение светодиодной продукции и иных украшений территории города»***

контрольное событие: расходы на исполнение данного мероприятия не производились. Мероприятие не исполнено;

**-*«прочие расходы на организацию и проведение новогодних мероприятий»:***

контрольное событие: расходы на исполнение данного мероприятия не производились. Мероприятие не исполнено;

***« проведение фейерверка «новый год – 2022-2023»»***

контрольное событие: расходование средств произведено за счет прочих мероприятий программы.

**Мероприятие 1.4. «Проведение прочих мероприятий »**

(план-1231,35тыс. рублей, фактически освоено -1018,145 тыс. рублей (втч.погашена задолженность по МК за 2021 год-78,45тыс.руб), исполнение – 82,69%:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество заключенных контрактов (всего)** | **Из них, в устной форме** | **Всего запланировано в Программе, руб** | **Общая стоимость заключенных контрактов (всего), руб** | **Их них, стоимость контрактов в устной форме, руб** | **Исполнено по контрактам (руб/%)** | **Исполнено (расходы) мероприятий к плану Программы (%)** |
| **17** | 0 | **1484,396** | **1407,719** | 0 | 1112,369/***79,02*** | ***88,98*** |

***-«транспортные услуги к событийным мероприятиям:***

контрольное событие: мероприятие не исполнялось;

***-«организация питания гостей значимых мероприятий города»:***

контрольное событие: заключено 3 (три) муниципальных контракта. Мероприятие исполнено по факту на сумму 115,05 тыс. рублей (*114,94*% от планируемого объема 100,1 тыс.руб.);

***-«приобретение прочих материалов»:***

контрольное событие: для реализации данного мероприятия заключен контракт на сумму 4,95тыс. рублей на приобретение канцелярской продукции для проведения Всероссийская акция "Свеча памяти" 21-22 июня 2023 года в рамках проведения Дня памяти и скорби. Исполнение от планируемых затрат составило *2,48%* ;

***-«поставка букетов цветов для вручения персональных поздравлений»:***

контрольное событие: заключен муниципальный контракт. Мероприятие исполнено на сумму 146,775 тыс. рублей (100%), мероприятие исполнено на 100% от планируемого объема 146,775 тыс.руб.);

***-«подарочная/сувенирная продукция»:***

контрольное событие: заключено 11 (одиннадцать)муниципальных контрактов на приобретение подарочной (сувенирной) продукции. Исполнение от планируемых затрат составило 144,27%(по факту проведения затрат за счет свободных ЛБО);.

***-«тематическая продукция»:***

контрольное событие: заключено 3 (три) муниципальных контракта с подрядчиком (205,750т.руб).Мероприятие исполнено *(99,90%* от планируемого объема 205,95 тыс.руб.);

***-«выплата членских взносов и целевого взноса за вступление в Ассоциацию малых туристических городов»:***

контрольное событие: мероприятие не исполнено;

***-«проведение организации и празднование Дня Молодежи»:***

контрольное событие: проведены мероприятия ко Дню молодежи. На эти цели заключен один контракт. Затраты по данному мероприятию составили 34,3 тыс. рублей. Мероприятие исполнено полностью.

***«фейерверочный показ»***

контрольное событие: заключен один муниципальный контракт на сумму 187 тыс. рублей. Контракт исполнен. Мероприятие исполнено на 100%.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы основные мероприятия выполняются в установленные сроки, принятие дополнительных поручений не требуются.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

В 2023 году на реализацию программных мероприятий, с учетом уточненного плана бюджетных ассигнований предусматривалось 1231,35 тыс. рублей (средства бюджета поселения). Фактическое исполнение по источникам финансирования представлены в таблице № 1

**Таблица № 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | План бюджетных ассигнований Программы на 2023 год (тыс. руб.) | Фактическое исполнение  (тыс. руб.) | Процент исполнения  % |
| 1 | Бюджет поселения | **1231,35** | **1018,145** | ***82,69*** |

Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат:

К = 1231,35/1018,145= 0,83

Значение данного показателя практически не достигнуто до 100%.

Муниципальная программа реализуема с высоким уровнем эффективности. Комплексная оценка составляет 82,69%.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Организация и проведение общественно - значимых праздничных мероприятий на территории города Боровска» за отчетный период 12 месяцев 2023 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Приложение № 1

к пояснительной информации к вопросу «О реализации муниципальной программы «Организация и проведение

общественно - значимых праздничных мероприятий на

территории города Боровска» за отчетный период 2023 года

Отчет о реализации муниципальной программы «Организация и проведение общественно - значимых праздничных мероприятий на территории города Боровска» за отчетный период 12 месяцев 2023 года

**(тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Ответственный   исполнитель,  соисполнитель,  участник  (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы,  рублей | | Заключено  контрактов и освоено средств на отчетную дату,  рублей |
| предусмотрено | факт на отчетную дату |
| **Всего по программе:** | | | | **X** | **X** | **2101,35** | **1650,945** |  |
| **I** | **Проведение мероприятий в честь Дня города Боровска** | **Администрация МО ГП город Боровск** | **Мероприятие не исполнялось** **по распоряжению органов региональной власти из-за проводимой на Украине специальной военной спецоперации (СВО)** | **х** | **х** | **0** | **0** |  |
| **II** | **Проведение мероприятий в честь Дня Победы в ВОВ 1941-1945гг** | **Администрация МО ГП город Боровск** | **Мероприятие исполнено (106,59% )** | **х** | **х** | **230,000** | **230,000** | **1 п/ф (230,000/ 230,000** |
| 1 | Праздничная развлекательная программа | ОКО | Мероприятие исполнено 100%. Заключен муниципальный контракт №23032023 от 23.03.2023 с ООО «Полярика» на оказание услуг по проведению концертной программы | х | х | 230,000 | 402,800 | 1 п/ф (402,800/402,800) |
| **III** | **Проведение новогодних и рождественских праздников** | **Администрация МО ГП город Боровск** | **Мероприятие исполнено (120,06%)** | **х** | **х** | **330,000** | **98,246** | **1 п/ф (98,246/98,246)** |
| 1 | Приобретение светодиодной продукции и иных украшение территории | ОКО | Контракт заключен №0112/2022 от 01.12.2022 (Индивидуальный предприниматель Кузнецов Николай Николаевич)-услуги по праздничному оформлению города и демонтаж праздничного оформления | х | х | 100 | 150 | 1 п/ф (150,000/150,000) |
| 2 | Поставка сладких наборов новогодних подарков | ОКО | Заключен муниципальный контракт № 111 от 02.11.2023 (Индивидуальный предприниматель Никишин Александр Владимирович)- сладкие наборы (252,8 тыс.руб). Освоено – 100%. Мероприятие исполнено – 100% | С даты заключения МК | По условиям контракта | 180 | 252,800 | 1п/ф(252,800/252,800) |
| 3 | Прочие расходы на организацию и проведение новогодних мероприятий | ОКО | Без исполнения | х | х | 50 | 0 |  |
| **IV** | **Прочие мероприятия** | **Администрация МО ГП город Боровск** | **Мероприятие исполнено (82,69%)** | **х** | **х** | **1231,350** | **1018,145** | **20 п/ф (1407,719/112,369), 1у/ф (2,21/2,21)** |
| 1 | Букеты цветов для персональных поздравлений | ОКО | Заключен муниципальный контракт с ИП Иткис И.Е. на поставку цветов, букетов и цветочных композиций:  №0137300019923000026 от 26.05.2023-146,775тыс.руб.  По наличному расчету приобретен букет цветов на сумму 2,210т.руб. | С даты заключения МК | По условиям контракта | 146,800 | 148,985 | 1 п/ф (146,775/146,775), 1 у/ф (2,21/2,21) |
| 2 | Тематическая праздничная продукция | ОКО | Заключены муниципальные контракты:  №52 от 21.04.2023 (ИП Манасян Елена Александровна)- (флаги, листовки, флажковая лента, баннерная конструкция, информационная табличка, дорожный знак, информационная стела)-144 т.руб. Средства полностью освоены;  №70 от 23.06.2023 (ООО "ДЭКО стайлинг")- изготовление и монтаж информационных табличек для «Доска почета города Боровска» (57 тыс.руб).Освоено полностью;  № 0109/2023 от 28.08.2023 (Индивидуальный предприниматель Манасян Елена Александровна) – баннер односторонний 3\*2м, индивидуальный макет «Герой СВО» (4,750т.руб). Освоено полностью; | С даты заключения МК | По условиям контракта | 205,950 | 205,750 | 3 п/ф (205,750/205,750) |
| 3 | Комплексные обеды | ОКО | Заключены муниципальные контракты:  №1/16 от 16.01.2023 (ИП Богаткина Ирина Михайловна) - Организация питания и ресторанное обслуживание гостей, официальных лиц, участников общественно-значимых городских мероприятий в кафе "Дружба", расположенном по адресу: г.Боровск, пл.Ленина,д.1 (50,05 тыс.руб). Освоено-100%.  №26/07 от 26.07.2023(ИП Богаткина Ирина Михайловна) - Организация питания и ресторанное обслуживание гостей, официальных лиц, участников общественно-значимых городских мероприятий в кафе "Дружба", расположенном по адресу: г.Боровск, пл.Ленина,д.1 (50,0 тыс.руб). Освоено 100%;  №13/09 от 13.09.2023 (ИП Богаткина Ирина Михайловна) - Организация питания и ресторанное обслуживание гостей, официальных лиц, участников общественно-значимых городских мероприятий в кафе "Дружба", расположенном по адресу: г.Боровск, пл.Ленина,д.1 (50,0 тыс.руб). Освоено 15т.руб - 30%;  Мероприятие исполнено 114,94% | С даты заключения МК | По условиям контракта | 100,1 | 115,050 | 3 п/ф (150,05/115,050) |
| 4 | Подарочная/сувенирная продукция | ОКО | Заключены муниципальные контракты:  №12 от 13.02.2023 (ИП Манасян Елена Александровна) – поставка сувенирных подарков для детей (22,9998 тыс.руб). Освоено-100%;  №2804/2023 от 28.04.2023 (ИП Манасян Елена Александровна) – подарочные продовольственные наборы (100шт) для вручения узникам и труженникам тыла (к 9 мая представительские расходы)-187 т.руб. Освоены полностью;  №3 от 05.06.2023 (ИП Махляева Елена Анатольевна) – поставка сувенирной подарочной продукции для вручения участникам тематических акций 12 июня 2023 года в рамках празнования Дня России, 5т.руб (не освоены, отсутствуют документы к оплате);  №5 от 09.06.2023 (ИП Махляева Елена Анатольевна) – поставка сувенирной продукции для вручения участникам праздничной игровой программы 24 июня 2023 года в рамках празднования Дня Российской молодежи, 4,8т.руб. Не освоены (не предоставлены документы к оплате);  №8 от 14.09.2023 (ИП Махляева Елена Анатольевна) – подарочная продукция для вручения членам Боровского районного отделения Калужской областной организации Всеросийского общества инвалидов, 5 тыс. руб.. Освоены полностью 100%;  №7 от 14.08.2023 (ИП Махляева Елена Анатольевна) – поставка сувенирной продукции для вручения участникам торжественной праздничной программы 19 августа 2023 года в рамках празднования 665-летия города Боровска, 4,95т.руб. Контракт исполнен 100%;  №93 от 22.08.2023 (Ип Юрчук Евгений Анатольевич) –поставка наборов первоклассника для детей из малообеспеченных семей города Боровска, находящихся в трудной жизненной ситуации, 56т.руб. Исполнено 100%;  №9 от 29.09.2023 (ИП Махляева Елена Анатольевна) – поставка подарочной продукции для чествования будущих мам г.Боровска в рамках мероприятия "День беременных", 4,98т.руб. Не освоены (не предоставлены документы к оплате);  №119 от 24.11.2023 (ИП Манасян Елена Александровна)- поставка сувенирно-деловой продукции для встречи официальной делегации, 36,8т.рублей. Мероприятие освоено полностью 100%;  №124 от 11.12.2023 (ИП Махляева Елена Анатольевна) –подарочная продукция для вручения 17 декабря 2023 года почетным гостям Института службы управления в рамках реализации программы "Индустрия гостеприимства как драйвер городского регионального развития", 4,86 т.руб. Мероприятие освоено полностью 100%;  №117 от 21.11.2023 (ИП Махляева Елена Анатольевна) –подарочная продукция для чествования участников городского мероприятия в рамках празднования "День матери", 4,5т.руб. Освоено полностью 100%  Мероприятие исполнено на 144,27%. | х | х | 224,8 | 324,320 | 11 п/ф (340/324,320) |
| 5 | Членские взносы | ОКО | Мероприятие не исполнено |  |  | 132,4 | 0 |  |
| 8 | Фейерверочный показ | ОКО | Муниципальный контракт №0137300019922000017/19-2022 от 04.05.2022 (ООО «АРТ\_САЛЮТ») на сумму 187 т.руб. Освоено полностью | С даты заключения МК | По условиям контракта | 187 | 187 | 1 п/ф (187/187) |
| 9 | Проведение, организация празднования Дня Молодежи | ОКО | Контракт №23062023 от 09.06.20236 (Индивидуальный предприниматель Терехова Оксана Шаухатовна) – артисты на День молодежи «бумажное шоу», 34,3 т. руб. Освоено полностью 100% | С даты заключения МК | По условиям контракта | 34,300 | 34,300 | 1 п/ф (34,300/34,300) |
| 10 | Прочие расходы | ОКО | Заключен муниципальный контракт № 6 от 09.06.2023 2023 (ИП Махляева Елена Анатольевна) – поставка канцелярской продукции для проведения Всероссийской акции «Свеча памяти» 21,22 июня 2023 года в рамках Дня памяти и скорби, 4,95тыс.руб. Освоено полностью 100% | х | х | 200 | 4,95 | 1 п/ф (4,95/4,95) |
|  | **Контрольное событие программы:**  **оценка эффективности реализации планов по итогам представленных отчетов** | | **Муниципальная программа реализуема с удовлетворительным уровнем эффективности. Комплексная оценка составляет 82,69%** | **Х** | **31.12.2023** | **Х** | **Х** | Х |