****

**Администрация**

**муниципального образования**

**городское поселение город Боровск**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**« 18» февраля 2020г. № 49**

**«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы** «Организация и проведение общественно - значимых праздничных мероприятий на территории города Боровска» **за 2019год»**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск» (в ред. от 18.09.2018 №317), руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск ««Организация и проведение общественно - значимых праздничных мероприятий на территории города Боровска» за 2019 год, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации муниципального образования городское поселение город Боровск [www.borovsk.org](http://www.borovsk.org).

**Врио Главы администрации муниципального**

**образования городское поселение город Боровск Бодрова А.Я.**

Отп. – 2 экз;

1- в дело

1- ОЭФиБУ

Исп.Раттас С.Н.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования городское

поселение город Боровск

от «18»февураля 2020 №\_49

**Отчет**

о реализации муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск

«**Организация и проведение общественно - значимых праздничных мероприятий на территории города Боровска» за отчетный период**

**12 месяцев 2019 года**

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации

Муниципальная программа «Организация и проведение общественно - значимых праздничных мероприятий на территории города Боровска» утверждена постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 26.11.2018г. № 396 в редакции постановления администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 05.07.2019 №282, 19.09.2019 №387, 26.12.2019 №5005 (далее – муниципальная программа).

Главной целью Программы является Сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, как ресурса [социально-экономического развития](http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/) города, удовлетворение потребностей в сфере культуры, обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения города.

Комплекс мероприятий направлен на повышение качества проведения общественно значимых социальных, патриотических и политических праздников. Определяет перспективную централизованную задачу в области художественного оформления города в период их проведения, позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы, направленные на подготовку и проведение данных мероприятий.

На реализацию мероприятий муниципальной Программы в 2019 году **предусмотрено – 3206,3** тыс. рублей, **освоено – 2939,549** тыс. руб. Процент исполнения программы – **91,68%.**

Заключено **45** муниципальных контрактов с **22**-мя подрядчиками на общую сумму **2849,664** тыс. рублей, из них в устной форме **13 д**оговоров (наличный расчет-259,997тыс.руб).освоено контрактов – 2632,808 тыс.руб (92,39% от заключенных МК)

Объемы финансирования, фактическое освоение и результативность проводимых программных мероприятий по источникам финансирования и направлениям расходов приведены в приложении №1 к настоящему отчету.

**О выполнении контрольных событий, в том числе промежуточные результаты по контрольным событиям, срок наступления которых не наступил.**

**Мероприятие 1.1. «Проведение мероприятий в честь Дня города Боровска»**

(план-549тыс.рублей, факт -543,847тыс.руб, исполнение – 99,06% за счет экономии по факту оказанию услуг):

**- «***комплексные обеды»*

контрольное событие: заключено 2(два) муниципальных контракта с двумя исполнителями услуг на общую сумму 24,3 тыс.руб., из которых 1-наличный расчет в устной форме (5,271 тыс.руб). . Мероприятие исполнено на сумму 24,3тыс. рублей (100% от планируемого объема );

- «*праздничная программа (дневной и вечерний блоки)*

контрольное событие: заключено 3(три) муниципальных контракта с двумя подрядчиками на общую сумму 230 тыс. рублей, из которых 1(один) по наличному расчету в устной форме (30 тыс.руб). Мероприятие исполнено на сумму 230 тыс. рублей (100% от планируемого объема);

- *«изготовление / приобретение печатной/ подарочной продукции»*

контрольное событие: заключено 2 (два) муниципальных контракта в устной форме (наличный расчет). Исполнение составило 29,9 (исполнение 99,7%);

- *«аренда звуковой/световой аппаратуры»*

контрольное событие: заключен 1 (один) муниципальный контракт с исполнителем (128 тыс.руб). Исполнение составило 100%;

- *«фейерверочный показ»*

Контрольное событие: заключен 1 (один) муниципальный контракт с подрядчиком на общую сумму 280 тыс. рублей ( исполнение по данному мероприятию составило 95% от планируемой суммы 100 тыс. рублей по факту оказания услуг проведения фейерверочных показов);

- *«приобретение прочих материалов»*

Контрольное событие: заключено 3 (три) муниципальных контракта с подрядчиком, из них 2 (два) в устной форме (наличный расчет-16,7 тыс.руб) на общую сумму 26,7 тыс. рублей ( исполнение 100% от планируемой суммы 26,7тыс. рублей за счет экономии средств по другим мероприятиям);

- «*проведение открытой городской интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?*

Контрольное событие: заключен 1 (один) договор в устной форме для наличного расчета (7 тыс.руб) , исполнение 100% от планируемой суммы;

*- « проведение открытого городского смотр-конкурса «Дары земли Боровской»*

Контрольное событие: заключен 1 (один) договор в устной форме для наличного расчета 3 тыс.руб) , исполнение 100% от планируемой суммы;

**Мероприятие 1.2. «Проведение мероприятий в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» »** (план-1228,3 тыс. рублей, факт -1152,983тыс.рублей, исполнение – 93,9% из-за несвоевременного предоставления документов на оплату):

**- «** *транспортные расходы»*

контрольное событие: мероприятие не планировалось;

**- «***поставка и транспортировка газа на мемориальный комплекс «Вечный огонь»»:*

контрольное событие: заключено 2(два) муниципальных контракта с 2-мя поставщиками услуг-232,803 тыс. рублей. Кроме этого, погашена задолженность за 2018 год по поставке газа на мемориальный комплекс «Вечный огонь» в сумме 13,502 тыс. рублей и транспортировке газа на мемориальный комплекс – 5,789 тыс. рублей (всего оплачена задолженность по услугам поставки и транспортировки газа – 19,29 тыс. руб).. Мероприятие исполнено на сумму 192,437тыс. рублей (76,4% от планируемого объема, не представлены документы на оплату за декабрь 2019 года, освоение неиспользованных средств ожидается в январе 2020 года)

- «*праздничная развлекательная программа (дневной и вечерний блоки)»*

контрольное событие: заключено 3 (три) муниципальных контракта с 3-мя подрядчиками. Мероприятие исполнено на сумму 270 тыс. рублей (100% от планируемого объема 270 тыс.руб);

*«военно-историческая реконструкция»:*

контрольное событие: заключен 2 (два) муниципальных контракта с 2-мя подрядчиками. Мероприятие исполнено на сумму 408 тыс. рублей (140,7% от планируемого объема за счет экономии средств по другим мероприятиям);

-*«фейерверочный показ»:*

контрольное событие: Мероприятие исполнено на сумму 95 тыс. рублей (86,4% от планируемого объема 110 тыс.рублей по фактическим объемам проведения фейерверочного показа);

-*«приобретение памятных подарков, сувенирной, печатной продукции»:*

контрольное событие: расходы производились по наличному расчету , 2 договора в устной форме на сумму 24,6. Мероприятие исполнено на 100%;

-*«единовременная адресная помощь ветеранам, участникам ВОВ»:*

контрольное событие: мероприятие в 2019 году не проводилось;

*-«ремонт индивидуальных жилых домов ветеранов и участников ВОВ»*

контрольное событие: мероприятие в 2019 году не проводилосьо;

*-«аренда звуковой/световой аппаратуры на проведение мероприятий военной тематики»:*

контрольное событие: заключено 2 (два) муниципальных контракта с подрядчиком. Мероприятие исполнено на сумму 130 тыс. рублей (100% от планируемого объема);

*-«техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газового хозяйства (горелка «Вечный огонь»):*

контрольное событие: заключен 1(один) муниципальный контракт в устной форме с подрядчиком. Мероприятие исполнено на сумму 7,7 тыс. рублей (91,7% от планируемого объема);

*-«прочее (продукты питания, элементы питания, арка из шаров, гелевые шары)»):*

контрольное событие: заключено 2(два) договора в устной форме с подрядчиком. Мероприятие исполнено на сумму 33,5 тыс. рублей (100% от планируемого объема);

**Мероприятие 1.3. «Проведение новогодних и рождественских праздников »**

(план-700тыс.рублей, факт -521,293 тыс. рублей, исполнение – 74,47%, экономия направлена на проведение других мероприятий):

**- «***проведение культурно – досуговых новогодних мероприятий (открытие городской елки для детей)»*

контрольное событие: заключено 2 (два) муниципальных контракта на сумму 98,304 тыс. рублей, из которых 1(один) заключен в устной форме для наличного расчета (50 тыс. рублей) Мероприятие исполнено полностью 100 % от планируемого объема затрат;

**- «***поставка наборов- сладких новогодних подарков (городская елка)»:*

контрольное событие: заключено 3 (три) муниципальных контракта с 3-мя поставщиками на сумму 150,8 тыс. рублей, из которых 1(один) заключен в устной форме для наличного расчета (13,046 тыс. рублей) Мероприятие исполнено полностью 100 % от планируемого объема затрат.;

- «*приобретение светодиодной продукции и иных украшений территории города»*

контрольное событие: мероприятие не планировалось;

- «*проведение фейерверка «Новый год- 2020-2024»»*

контрольное событие: заключен муниципальный контракт на сумму 70 тыс. рублей. Бюджетные обязательства не исполнены, так как услуга на фейерверочный показ оказана 01.01.2020 года. Освоение средств запланировано в январе 2020 года;

-*«прочие расходы на организацию и проведение новогодних мероприятий»:*

контрольное событие: заключен договор в устной форме на украшение служебного помещения в сумме 0,69 тыс. рублей. Мероприятие исполнено 1,68%;

*« проведение фейерверка «новый год – 2019»»*

контрольное событие: заключен 1 (один) муниципальный контракт с подрядчиком в 2018 году. Бюджетное обязательство исполнено по факту оказания услуги 01.01.2019 года ,что составляет 130 тыс. рублей. Мероприятие исполнено полностью 100% на сумму 130 тыс. рублей;

- «*поставка искусственной ели»*

контрольное событие: заключен муниципальный контракт на сумму 208 тыс. рублей. Мероприятие исполнено полностью от планируемых затрат. Освоение средств -100%.

**Мероприятие 1.4. «Проведение прочих мероприятий »**

(план-729 тыс. рублей, факт -721,426 тыс. рублей, исполнение – 98,96 по факту оказания работ, услуг и поставки товара):

*-«транспортные услуги к событийным мероприятиям:*

контрольное событие: заключено 3 (три) муниципальных контракта с одним и тем же подрядчиком. Мероприятие исполнено на сумму 16,74 тыс. рублей (100% от планируемого объема);

*-«организация питания гостей значимых мероприятий города»:*

контрольное событие: заключено 3 (три) муниципальных контракта с одним и тем же подрядчиком. Мероприятие исполнено на сумму 135 тыс. рублей (100% от планируемого объема);

*-«проведение и организация масленичных гуляний»:*

контрольное событие: мероприятие не планировалось и не проводилось;

*-«приобретение прочих материалов»:*

контрольное событие: для реализации данного мероприятия заключено 4 (четыре) договора на сумму 82,46 тыс. рублей, из них 3 (три) договора заключено в устной форме для наличного расчета (0,78 тыс. руб). Исполнение от планируемых затрат составило 89,53% (по факту проведения затрат);

*-«поставка букетов цветов для вручения персональных поздравлений»:*

контрольное событие: заключено 2 (два) муниципальных контракта с одним и тем же подрядчиком. Мероприятие исполнено на сумму 100 тыс. рублей (100% от планируемого объема 100 тыс.руб.);

*-«подарочная/сувенирная продукция»:*

контрольное событие: заключено 4(четыре) муниципальных контракта с 3-мя исполнителямив т.ч. 2(два) договора в устной форме по наличному расчету (41,526тыс.руб). Мероприятие исполнено на сумму 62,026 тыс. рублей (103,4% от планируемого объема 60 тыс.руб. за счет экономии затрат по другим мероприятиям);

*-«тематическая продукция»:*

контрольное событие: заключено 1 (один) муниципальный контракт с подрядчиком. Мероприятие исполнено на сумму 210 тыс. рублей (100% от планируемого объема 210 тыс.руб.);

*«выплата членских взносов и целевого взноса за вступление в Ассоциацию малых туристических городов»:*

контрольное событие: заключен (один) муниципальный контракт. Мероприятие исполнено на сумму 86,2 тыс. рублей (100% от планируемого объема);

*-«проведение концертной программы и других событийных мероприятий»:*

контрольное событие: :по данному мероприятию заключено 2 (два) договора с 2-мя разными исполнителями на сумму 29 тыс. рублей, из них 1 (один) заключен в устной форме (4 тыс. рублей).

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы не установлены факты невыполнения основных мероприятий либо несоблюдения сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, принятие дополнительных поручений не требуются.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

В 2019 году на реализацию программных мероприятий, с учетом уточненного плана бюджетных ассигнований предусматривалось 3609,2 тыс. рублей (средства бюджета поселения). Фактическое исполнение по источникам финансирования представлены в таблице № 1

**Таблица № 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на 2019 год (тыс. руб.) | Фактическое исполнение  (тыс. руб.) | Процент исполнения  % |
| 1 | Бюджет поселения | **3206,3** | **2939,5** | **91,68** |

Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат:

К = 2939,5/3206,3= 0,92

Значение данного показателя практически достигнуто до 100%.

Муниципальная программа реализуема с удовлетворительным уровнем эффективности. Комплексная оценка составляет 91,68%.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Организация и проведение общественно - значимых праздничных мероприятий на территории города Боровска» за отчетный период 12 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Приложение № 1

к пояснительной информации к вопросу «О реализации муниципальной программы «Организация и проведение

общественно - значимых праздничных мероприятий на

территории города Боровска» за отчетный период 2019 года

Отчет о реализации муниципальной программы «Организация и проведение общественно - значимых праздничных мероприятий на территории города Боровска» за отчетный период 12 месяцев 2019 года

**(тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Ответственный   исполнитель,  соисполнитель,  участник  (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы,  рублей | | Заключено  контрактов и освоено средств на отчетную дату,  рублей |
| предусмотрено | факт на отчетную дату |
| **Всего по программе:** | | | | **X** | **X** | **3206,3** | **2939,5** |  |
| **I** | **Проведение мероприятий в честь Дня города Боровска** | **Администрация МО ГП город Боровск** | **Мероприятие исполнено – исполнение – 99,06% за счет экономии по факту оказанию услуг**) | **х** | **х** | **549** | **543,847** | **6 п/ф (457/452), 5 у/ф (91,8/ 91,8)** |
| 1 | Транспортные расходы | ОКО | Контракты не заключались. | х | х | 0 | 0 |  |
| 2 | Праздничная и вечерняя программа | ОКО (Мурашова Н.А.) | Заключены муниципальные контракты:  №01/04-2019 от 01.04.19 (ИП Комарова Ольга Анатольевна)- проведение праздничной вечерней концертной программы (100 тыс.руб.);  №02/04-2019 от 02.04.19 (ИП Комарова Ольга Анатольевна)- вечерняя развлекательная программа (100 тыс. руб.)  наличный расчет по договору в устной форме за услуги аниматоров и духового оркестра (30 тыс.руб) | С даты  заключения МК | 24.08.2019 | 230 | 230 | 2 п/ф (200/200), 1у/ф(30/30) |
| 3 | Изготовление и приобретение печатной и подарочной продукции | ОКО (Мурашова Н.А.) | Заключено 2(два) договора в устной форме (наличный расчет за сувенирную продукцию копеек на закупку детских игрушек для участников «Парада колясок» (23,440 тыс.руб), призы д/участия в конкурсе карнавальных костюмов (6,441тыс.руб) | С даты  заключения МК | 24.08.2019 | 30 | 29,9 | 2у/ф (29,9/29,9) |
| 4 | Фейерверочный показ | ОКО (Мурашова Н.А.) | Заключен контракт №15-2019 от 25.04.19 на сумму 270 тыс.руб, из них на мероприятие Дня города -100 тыс. руб. Освоено средств – 95 тыс. руб | С даты  заключения МК | 24.08.2019 | 100 | 95 | 1п/ф(100/95) |
| 5 | Комплексные обеды | ОКО (Сысова М.А) | Заключен контракт №23/08-2019 от 23.08.2019 (ООО «Фреш40») на сумму 19 тыс.руб и 1 договор в устной форме по наличному расчету за продукты питания для проведения гастрономического фестиваля-конкурса «Боровск. Со вкусом»(5,271 тыс.руб) | 24.08.2019 | 24.08.2019 | 24,3 | 24,3 | 1п/ф(19/19) 1у/ф(5,271/5,271) |
| 6 | Аренда звуковой и световой аппаратуры | ОКО (МурашоваН.А) | Заключен муниципальный контракт №32-2019 от 19.08.19 (ИП Балабин Александр Васильевич)-аренда звуковой и световой аппаратуры (128т.руб) | 24.08.2019 | 24.08.2019 | 128 | 128 | 1 п/ф(128) в п/ф |
| 7 | Приобретение прочих материальных запасов | ОКО (Сысова М.А) | Заключен муниципальный контракт № 26.08.19 от 26.08.2019 (ООО "ЭКО-ИНТЕРЬЕР ПЛЮС")- поставка униформы (наградной продукции) для победителя гастрономического фестиваля "Боровск. Со вкусом"(10тыс.руб),  наличный расчет по 2-м договорам в устной форме на приобретение материалов: кухонный и хозяйский инвентарь (16,7 тыс.руб) | 24.08.2019 | 24.08.2019 | 26,7 | 26,7 | 1п/ф(10/10), 1у/ф(16,7/16,7) |
| 8 | Проведение открытой городской интеллектуальной игры «Что?Где? Когда?» | ОКО (Мурашова Н.А) | наличный расчет по договору в устной форме на проведение интеллектуальной игры «Что?Где? Когда?» (7 тыс.руб) | 24.082019 | 24.08.2019 | 7 | 7 | 1 у/ф (7/7) |
| 9 | Проведение открытого городского смотр-конкурса «Дары земли Боровской» | ОКО (Мурашова Н.А) | наличный расчет по договору в устной форме на на услуги проведения открытого городского смотр-конкурса «Дары земли Боровской» (3 тыс.руб) | 19-23 августа 2019 года | 19-23 августа 2019 года | 3 | 3 | 1 у/ф (3/3) |
| **II** | **Проведение мероприятий в честь Дня Победы в ВОВ 1941-1945гг** | **Администрация МО ГП город Боровск** | **Мероприятие исполнено –93,9% из-за несвоевременного предоставления документов на оплату)** | **х** | **х** | **1228,3** | **1152,983** |  |
| 1 | Транспортные расходы | ОКО | Мероприятие не планировалось и не проводилось | х | х |  |  | 11п/ф(1150,993/ 1075,637), 4у/ф(58,1/58,1) |
| 2 | Поставка и транспортировка газа на м/к «вечный огонь» | ОМХ | Заключены муниципальные контракты № 18-5-5626/Б/19 от 01.01.19 (ООО "Газпром межрегионгаз")-поставка газа на мемориальный комплекс «Вечный огонь», 31173м3-185,776 тыс.рублей, освоено – 140,025 тыс. руб;  № 143 от 01.01.2019 (ОАО "Малоярославецмежрайгаз") транспортировка газа на мемориальный комплекс "Вечный огонь" (31173м3) -47,027 тыс. руб, освоено -33,122 тыс. руб;  Погашена задолженность за 2018 год по муниципальным контрактам на сумму 19,29 тыс. рублей:  - МК № 18-55626/Б/18 от 01.01.19 (ООО "Газпром межрегионгаз")- поставка газа на мемориальный комплекс "Вечный огонь" за дек.2018 года – 13,502 тыс. руб;  - МК №143 от 01.01.19 (ОАО "Малоярославецмежрайгаз")- транспортировка газа на мемориальный комплекс "Вечный огонь" за дек.2018 года – 3,308тыс.руб;  - взыскана задолженность по судебному приказу по делу №А23-8701/2019, МК № 143 от 01.01.16, транспортировка газа на мк»Вечный огонь»- 2,480 тыс.руб | 01.01.2019-31.12.2019 | 01.01.2019-31.12.2019 | 252 | 192,437 | 2п/ф (232,803/ 173,147) |
| 3 | Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газового хозяйства 9горелкуа «Вечного огня») | ОМХ | Заключен муниципальный контракт № 261-Б от 01.01.19 (ОАО "Малоярославецмежрайгаз)- техническое и аварийно- диспетчерское обслуживание газового хозяйства (горелка "Вечного огня" – 8,390 тыс. руб,, освоено средств – 7,691 тыс.руб. | 01.01.2019-31.12.2019 | 01.01.2019-31.12.2019 | 8,4 | 7,7 | 1 п/ф(8,39/7,69) |
| 4 | Аренда звуковой /световой аппаратуры | ОКО | Заключены муниципальные контракты:  №9052019 от 09.05.2019(ИП Балабин Александр Васильевич)-аренда звуковой аппаратуры (90.руб)  №0905/2 от 09.05.19 (ИП Кармышин Константин Сергеевич)-аренда световой аппаратуры (40тыс.руб) | С даты заключения МК | По условиям контракта | 130 | 130 | 2п/ф(130/130) |
| 5 | Праздничная развлекательная программа | ОКО | Заключено 3(три) муниципальных контракта:  01.04.19.от 01.04.19 (Департамент финансов города Москвы (ГБУК г. Москвы "Капелла Москвы" )-вечерней концертной программы (75тыс.руб);  №1 10.04.2019 от 18.04.19 (ООО "Брасс-аккорд")- проведение дневной праздничной программы (100тыс.руб);  № 01/04-19 от 01.04.19 (ООО"Мозаика")-праздничная концертная программа (95 тыс.руб) | 09.05.2019 | 09.05.2019 | 270 | 1270 | 3п/ф(270/270) |
| 6 | Военно-историческая реконструкция | ОМХ,ОКО | Заключено 2 (два) муниципальных контракта:  №23-2019 от 19.07.19 (ИП Монахов Дмитрий Владимирович) - проведение 6-го Военно-исторического фестиваля "Боровский рубеж";  № 2207/19 от 22.07.19 (ИП Монахов Дмитрий Владимирович)- Поставка холостых патронов 7,62х54 в количестве 2850 шт. для проведения военно- исторической реконструкции "Боровский рубеж" (99,8тыс.руб) | 27.07.2019 | 27.07.2019 | 399,8 | 399,8 | 2п/ф(399,8/399,8) |
| 7 | Фейерверочный показ | ОКО | Заключен контракт № 15-2019от 25.07.19 (ООО"Огни Посада"), из них на проведение мероприятия по случаю Дня Победы – 110 тыс.руб., освоено – 95 тыс. руб. | 09.05.2019 | 09.05.2019 | 110 | 95 | 1п/ф(110/95) |
| 8 | Памятные подарки, сувенирная, печатная продукция | ОКО | расходы производились по наличному расчету, заключены 2 договора в устной форме на сумму 24,6. Мероприятие исполнено на 100%; | 09.05.2019 | 09.05.2019 | 24,6 | 24,6 | 2у/ф(24,6/24,6) |
| 9 | Единовременная адресная помощь ветеранам, участникам ВОВ | ОКО | М5ероприятия не проводились | х | х |  |  |  |
| 10 | Ремонт индивидуальных жилых домов ветеранов и участников ВОВ | ОКО | Мероприятие не проводилось (отсутствие заявлений) | х | х |  |  |  |
| 11 | Прочее (продукты питания, элементы питания, арка из гелевых шаров, гелевые шары) | ОКО | Расходование средств по наличному расчету, заключено 2(два) договора в устной форме с подрядчиком. Мероприятие исполнено на сумму 33,5 тыс. рублей (100% от планируемого объема) | Май 2019 | Май 2019 | 33,5 | 33,5 | 2 у/ф(33,5/33,5) |
| **III** | **Проведение новогодних и рождественских праздников** | **Администрация МО ГП город Боровск** | **Мероприятие исполнено –98,96% по факту оказания работ, услуг и поставки товара** | **х** | **х** | **700** | **587,794** | **5(511,6/375,1)п/ф 3(41,2/0,69) у/ф** |
| 1 | Культурно-досуговые новогодние мероприятия | ОКО | по наличному расчету заключен договор в устной форме (50 тыс.руб)- на проведение музыкальной программы в новогоднюю ночь, исполнено-100%;  заключен МК №1 от 17.12.18 (Захватов Владимир Валерьевич)- организация и показ музыкальной новогодней программы "Здравствуй, Новый год!" с 1.00 до 3.00 час (37,1 тыс. рублей), в том числе произведены отчисления во ВБФ по выплате вознаграждения на сумму 11,204 тыс.руб. |  |  | 100 | 98,304 | 1 п/ф(37,1/37,1), 1у/ф (50/50) |
| 2 | Поставка сладких наборов новогодних подарков | ОКО | Заключен муниципальный контракт № 57-2019 от 27.11.2019 (АО "РУБИН 2000") на поставку сладких. наборов (66,5 тыс.руб), освоение средств ожидается в 2020 году по факту предоставления документов;  В устной форме договор (наличный расчет)-13,046тыс.руб.  Погашена задолженность по оплате обязательства МК №48-2018 от 05.10.2018 (ИП ВЕРИЖНИКОВА ЭЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА)- сладкие наборы (71,25 тыс.руб) | С даты заключения МК | По условиям контракта | 150,8 | 150,8 | 1(66,5/0) в п/ф, 1(13,046/13,046) в у/ф |
| 3 | Приобретение светодиодной продукции и иных украшение территории | ОКО | Мероприятие не планировалось и не проводилось | х | х |  |  |  |
| 4 | Фейерверочный показ «Новый год – 2020» | ОКО | Заключен контракт № 15-2019от 25.07.19 (ООО"Огни Посада"), из них на проведение мероприятия по случаю встрече Нового года 2020 – 70тыс.руб., освоено 0 тыс. руб. | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 70 | 0 | 1п/ф(70/0) |
| 5 | Аренда звуковой и световой аппаратуры | ОКО | Мероприятие не исполнено (услуга не оказывалась) | х | х |  |  |  |
| 6 | Фейерверочный показ «Новый год – 2019» | ОКО | Погашение задолженности по МК №01/12 от 01.12.18 (ООО «Небо в алмазах», услуга оказана 01.01.19 (85 тыс.руб);  №33-2018 от 07.08.2019 (ООО "Небо в алмазах+")-услуга оказана 01.01.2019 (45 тыс.руб) | С даты заключения МК | По условиям контракта | 130 | 130 | 1 п/ф(130/130) |
| 7 | Приобретение искусственной новогодней ели | ОКО | МК №59-2019от 03.12.19 (ООО «ГРИН ТИМ»)- 208 тыс.руб | С даты заключения МК | По условиям контракта | 208 | 208 | 1(208/208) в п/ф |
| 8 | Прочие расходы на организацию и проведение новогодних мероприятий | ОКО | заключен договор в устной форме на украшение служебного помещения в сумме 0,69 тыс. рублей. Мероприятие исполнено 1,68% | Декабрь 2019 | Декабрь 2019 | 41,2 | 0,69 | 1 уф(41,2/0,69) |
| **IV** | **Прочие мероприятия** | **Администрация МО ГП город Боровск** | **Мероприятие исполнено –98,96 (по факту выполнения работ, оказания услуг и поставки товара)** | **х** | **х** | **729** | **721,426** | **14(657,7/657,7)пф 6 (44,28/46,28)уф** |
| 1 | Транспортные услуги | ОКО | Заключено3(три) муниципальных контракта с ООО»Боровск-Авто»  на услуги по пассажирским перевозкам для фестиваля "Боровский рубеж" и чествования 9 мая 16,74тыс.руб. | С даты заключения МК | По условиям контракта | 16,7 | 16,7 | 3(16,7/16,7) п/ф |
| 2 | Организация питания гостей значимых мероприятий | ОКО | Заключено 3(три) муниципальных контракта с ООО «Удача» на услуги питания и ресторанного обслуживания гостей -135тыс.руб:  № 01/02-19 от 01.02.19 (45тыс.руб);  № б/н от 22.04.19 (45 тыс.руб);  № 17/06 от 17.06.19 (45 тыс.руб) | С даты заключения МК | По условиям контракта | 135 | 135 | 3(135/135) п/ф |
| 3 | Проведение и организация масленичных гуляний | ОКО | Не проводились мероприятия |  |  | 0 | 0 |  |
| 4 | Подарочная/сувенирная продукция | ОКО | заключено 4(четыре) муниципальных контракта с 3-мя исполнителями, из них 2(два) договора в устной форме по наличному расчету (41,526тыс.руб). Мероприятие исполнено на сумму 62,026 тыс. рублей (103,4% от планируемого объема 60 тыс.руб. за счет экономии затрат по другим мероприятиям) | С даты заключения МК | По условиям контракта | 60 | 62,026 | 2п/ф(20,5/20,5), 2уф (39,5/41,5) |
| 5 | Букеты цветов для персональных поздравлений | ОКО | Заключены муниципальные контракты:  № 35 от 01.06.2019(ИП Ермягин Сергей Александрович)- 50 букетов(1000р/букет) -50тыс.руб;  № 36 от 25.11.2019 (ИП Ермягин Сергей Александрович) – 50 букетов (1000р/букет) – 50 тыс.руб. | С даты заключения МК | 31.12.19 | 100 | 100 | 2 (100/100) п/ф |
| 6 | Тематическая праздничная продукция | ОКО | Заключен муниципальный контракт:  №35-2019 от 28.08.19 (ИП ВагинВладимир Владимирович)- Поставка сувенирной и тематической продукции (реставрация тента),210тыс.руб | С даты заключения МК | По условиям контракта | 210 | 210 | 1(210/210) п/ф |
| 7 | Прочие расходы на проведение событийных мероприятий | ОКО | 3 (три) договора заключено в устной форме для наличного расчета (0,78 тыс. руб);  Муниципальный контракт №б/н от 20.05.2019 (ТереховаИрина Витальевна)- изготовление 6 сценических костюмов для участия творческой делегации в V Фестивале малых городов России "Великая история в малом городе" в г. Елец 28-30 июня 2019г.-64,264тыс.руб;  Отчисления во ВБФ по гражданско-правовму договору составили 17,416 тыс.руб.  Исполнение от планируемых затрат составило 89,53% (по факту проведения затрат) | С даты заключения МК | По условиям контракта | 92,1 | 82,5 | 1 пф (64,26/64,26) 3уф (0,78/0,78) |
| 8 | Выплата членских взносов малых городов | ОЭФиБУ | Заключен муниципальный контракт с Ассоциацией малых туристических городов) - членский взнос на 2019 год-16200, целевой взнос 2018г-70000 | С даты заключения МК | По условиям контракта | 86,2 | 86,2 | 1(86,2/86,2)п/ф |
| 9 | Проведение, организация Дня молодежи | ОЭФиБУ | Заключен муниципальный контракт № 04062019 от 04.06.2019 (Индивидуальный предприниматель Худяков Роман Алексеевич)-на у слуги по проведению вечерней концертной программы (25 тыс.руб);  Наличный расчет (договор в устной форме)-на услуги по проведению фестиваля краски Холи (День молодежи)-4тыс.руб | С даты заключения МК | По условиям контракта | 29 | 29 | 1пф (25/25) 1уф (4/4) |
|  | **Контрольное событие программы:**  **оценка эффективности реализации планов по итогам представленных отчетов** | | **Муниципальная программа реализуема с удовлетворительным уровнем эффективности. Комплексная оценка составляет 91,68%- удовлетворительным уровень исполнения** | **Х** | **31.12.19** | **Х** | **Х** | Х |