****

**Администрация**

**муниципального образования**

**городское поселение город Боровск**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**« 21» февраля 2020г. № 58**

**«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Эффективность системы управления в органах местного самоуправления» за 2019 год»**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск», руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск «Эффективность системы управления в органах местного самоуправления» за 2019 год, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации муниципального образования городское поселение город Боровск [www.borovsk.org](http://www.borovsk.org).

**Врио Главы администрации муниципального**

**образования городское поселение город Боровск Бодрова А.Я**

Отп. – 2 экз;

1- в дело

1- ОЭФиБУ

Исп.Раттас С.Н.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования городское

поселение город Боровск

от 21.02.2020 № 58

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск**

**«Эффективность системы управления в органах местного самоуправления»**

**отчетный период 12 месяцев 2019 года**

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации

Муниципальная программа «Эффективность системы управления в органах местного самоуправления» утверждена постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 15.11.2018 № 388 в редакции постановления администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 12.07.2019 № 290, от 19.09.2019 № 384, от 26.12.2019 №509 (далее – муниципальная программа).

Данный документ разработан в целях совершенствования организации муниципальной службы в городском поселении, повышения эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей. В программе определен перечень мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы в городе.

На реализацию муниципальной программы на 2019 год ( с учетом поправок)предусмотрены средства в сумме 18012,339 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020года освоение средств составило 16375,305. руб или 90,91%.

Заключено 83 муниципальных контрактов, в том числе погашена задолженность по 18 контрактам прошлых лет, 12 договоров заключено в устной форме для наличного расчета. Всего планировалось исполнить обязательств по контрактам на общую сумму 6523,6946 тыс.рублей, исполнение по ним составило 5924,31 тыс. рублей ( 90,81%).

**Мероприятие 1 «Содержание органов местного самоуправления»**

На реализацию мероприятия программы на 2019 год предусмотрено 11789,379 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 11789,379 тыс. рублей или 100%. Средства направлялись на обеспечение благоприятных организационных и финансовых условий для повышения уровня профессионализма и компетентности аппарата управления администрации муниципального образования городское поселение город Боровск, создание благоприятных условий труда, обновление материально-технической базы.

Решением Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск от 07э.05.2019 №21 внесены изменения в структуру администрации в части изменения должности «заместитель главы администрации- начальник отдела по общественной безопасности и мобилизационной работе».

Решением Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск от 28.02.2018. № 8 индексированы оклады работникам администрации муниципального образования городское поселение город Боровск и ее подразделений, замещающих должности, не являющимися должностями муниципальной службы

Распоряжениями администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 09.01.2019 №1, от 11.03.2019 №61, от 06.05.2019 №126, от 21.05.2019 №136, мот 21.05.2019 №137, от 21.05.2019 №138, от 21.06.2019 №175, от 22.07.2019 №212, от 12.09.2019 №292, от 24.09.2019 №307, от 11.10.2019 №315, внесены изменения в штатное расписание администрации муниципального образования городское поселение город Боровск, в котором утверждено количество штатных единиц - 24 человека, из них: муниципальных служащих – 11 чел., обслуживающих работников – 13 чел. По состоянию на 01.01.2019 среднесписочная численность сотрудников администрации составила 23 чел.

Для всех должностей муниципальной службы утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям (выполнение – 100 %).

Все должностные инструкции муниципальных служащих содержат показатели результативности (выполнение – 100 %).

Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва – выполнение 100 %.

Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса - выполнение 100 %.

Контрольное событие: заключено 45 муниципальных контрактов в письменной форме, 8 договоров в устной форме, 3 договора для исполнения обязательств прошлых лет на общую сумму на сумму 3794,973 тыс. рублей. Исполнено контрактов на сумму 3470,179 тыс.рублей – 91,44 % (*отсутствие документов на оплату за фактически исполненные объемы за декабрь 2019 года*)

**Мероприятие 2 «Выполнение других обязательств государства»**

На реализацию мероприятия программы на 2019 год предусмотрено 2654,520 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2654,520 тыс. рублей или 100% .

По контрольным событиям мероприятия программы отчетного периода 12 месяцев 2019 года заключено 38 муниципальных контактов в письменной форме, 15 договоров для исполнения обязательств прошлых лет, 4 договора в устной форме для наличного расчета. Из них реализовано – 2454,131 тыс. рублей – 92,5% *(отсутствие документов на оплату за фактически исполненные объемы за декабрь 2019 года*)

**Мероприятие 3 «Реализация приоритетных проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований»**

На реализацию мероприятия программы на 2019 год предусмотрено 3568,440 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3568,440 тыс. рублей или 100% .

По контрольным событиям мероприятия программы отчетного периода 12 месяцев 2019 года на основании соглашения от 01.08.2017 №55 «О передаче из бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск в бюджет муниципального образования муниципального района «Боровский район» денежных средств», для достижения 5% от объема налоговых доходов утвержденного местного бюджета на 2019г. из местного бюджета выделено 3 568, 44 тыс. руб. для перечисления межбюджетных трансфертов администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» на реализацию мероприятий фонда приоритетных проектов на территории Боровского района

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Эффективность системы управления в органах местного самоуправления» по итогам 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Приложение №1

к пояснительной информации к отчету

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Эффективность системы управления в органах местного самоуправления» отчетный период 12 месяцев 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Ответственный   исполнитель,  соисполнитель,  участник  (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы,  тыс. рублей | | Заключено  контрактов на отчетную дату,  тыс. рублей |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Эффективность системы управления в органах местного самоуправления (2019 года) – исполнение по мероприятиям – 90,91%** | | | | **X** | **X** | **18012,339** | **16375,305** | 83 МК (6260,055), 12уф (263,64) |
| 1 | Содержание органов местного самоуправления | Администрация муниципального образования городское поселение  город Боровск | Обеспечение деятельности администрации города Боровска, повышение профессионального уровня кадрового состава админситрации, развитие нормативно-правовой базы, создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 11789,379 | 11789,379 | 45 МК (3639,987) 8 уф (154,986) |
| 2 | Выполнение других обязательств государства | Созданы условия для обеспечения безопасности жизнедеятельности. Выполнены мероприятия по усилению антитеррористической безопасности, в том числе: оснащению территории города Боровска системами видеонаблюдения. Проведены социально-значимые мероприятия. Ремонт помещений собственности поселения. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2654,52 | 2454,131 | 15 МК ( 2545,87) 4уф (108,654) |
| 3 | Реализация приоритетных проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований | Решение стратегических задач повышения управления в органах местного самоуправления | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3568,44 | 3568,44 |  |
| 1.1. | **Контрольное событие программы:**  **оценка эффективности реализации планов по итогам представленных отчетов** | | **Муниципальная программа реализуема с высоким уровнем эффективности. Комплексная оценка составляет 94,98%** | **Х** | **31.12.2019** | **Х** | **Х** | **Х** |

Приложение № 2

к пояснительной информации к отчету

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения**  **о степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета по муниципальной программе**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 1. | Мероприятие 1.  Содержание органов местного самоуправления | Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение авторитета, действенности и значимости органов местного самоуправления, создание условий для эффективного решения ОМС вопросов местного значения | Обеспечение деятельности администрации города Боровска, повышение профессионального уровня кадрового состава администрации, развитие нормативно-правовой базы, создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности |  | |  | Мероприятие3.  Выполнение других обязательств государства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение эффективного управления муниципальной системой | Выполнены мероприятия по усилению антитеррористической безопасности: оснащению территории города Боровска системами, отремонтированы помещения собственности муниципалитета, проведены рождественские и другие социально-значимые мероприятия и другое. |  | |  | Мероприятие2. Реализация приоритетных проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Решение стратегических вопросов управления | Обеспечение достойных, доступных условий проживания граждан |  |   Приложение № 3  к пояснительной информации к отчету |

**Сведения**

**об использовании средств бюджета поселения на реализацию муниципальной программы за 2019г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| **Муниципальная программа** | **«Эффективность системы управления в органах местного самоуправления»** | **всего** | **18012,339** | **16375,305** |
| **бюджет поселения** | **18012,339** | **16375,305** |
| **внебюджетные**  **источники** |  |  |
| Мероприятие 1 | Содержание органов местного самоуправления | всего | 11789,379 | 11789,379 |
| бюджет поселения | 11789,379 | 11789,379 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2 | Реализация приоритетных проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований | всего | 3568,44 | 3568,44 |
| бюджет поселения | 3568,44 | 3568,44 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3 | Выполнение других обязательств государства | всего | 2654,52 | 2454,131 |
| бюджет поселения | 2654,52 | 2454,131 |
| внебюджетные источники |  |  |