Администрация

муниципального образования

городское поселение город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 17 » февраля 2020г.                                                                                                      №  42

«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города» за 2019 год»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск», руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города» за 2019 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации муниципального образования городское поселение город Боровск www.borovsk.org.

Врио   Главы   администрации муниципального

образования городское поселение  город Боровск                                                 Бодрова А.Я.

Исп.Раттас С.Н.,

Отп. – 2 экз;

1- в дело

1- ОЭФиБУ

Приложение

к       постановлению       администрации

муниципального образования городское

поселение            город                Боровск

от  17.02..2020 № 42

Отчет

о  реализации муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города»

отчетный период 12 месяцев 2019 года

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации

Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города» утверждена постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  от  26.11.2018г. № 400  в редакции постановления администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  от 12.07.2019 №288, от 19.09.2019 №380,  от 26.12.2019 №512 (далее – муниципальная программа).

Целями муниципальной программы является защита населения, материальных и культурных ценностей на территории городской территории от опасностей, возникающих при введении военных действий или вследствие этих действий, предупреждение и ликвидация ЧС природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах, подготовка специальных формирований и населения в области ГО, обеспечение защиты населения от террористических актов, мобилизационная подготовка органов управления.

Основные задачи Программы:

1. Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по обеспечению пожарной безопасности, защите населения и объектов обеспечения жизнедеятельности от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития городского поселения;

2. Подготовка населения к действиям при возникновении ЧС;

3. Обеспечение и поддержание в готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и оперативным действиям по предупреждению ликвидации ЧС;

4. Разработка и осуществление комплекса превентивных мероприятий, направленных на смягчение последствий ЧС для населения и объектов экономики.

Всего на реализацию программных мероприятий предусмотрено средств в сумме 373,989 тыс. рублей,  средств освоено – 352,061 тыс. руб.(собственных средств бюджета). Процент исполнения программы – 94,14%

О контрольных событиях, в том числе промежуточные результаты по контрольным событиям, срок наступления которых не наступил

Мероприятие 1.1. «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»

контрольное событие: произведены выплаты в наличной форме на оказание финансовой помощи четырем семьям для ликвидации чрезвычайной ситуации , из них  трем – при пожаре жилого дома №7 по ул.Володарского, одной семьи – при пожаре жилого дома №2 в п.Институт. Всего по мероприятию выделено 50 тыс. рублей. Мероприятие исполнено полностью.

Мероприятие 1.2. «Создание условий для деятельности добровольных народных дружин»

Решением Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск от 28.10.2009г. № 82 утверждено Положение «О добровольной народной дружине городского поселения город Боровск».

Постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 28.10.2013г. № 423 утвержден персональный состав добровольной народной дружины городского поселения город Боровск.

По контрольным событиям основных мероприятий программы по итогам 12 месяцев 2019 года достигнуты следующие результаты:

– организована  работа  по  выходу дружинников для обеспечения общественного порядка:

- к участию в укреплении дисциплины и порядка привлечены граждане в постоянном составе  3 человека.

контрольное событие: за отчетный период  на основании табеля учета дежурств  дружинников за январь-декабрь 2019 года, отчета по результатам охраны общественного порядка сотрудниками ДНД производились выплаты вознаграждения членам добровольной народной дружины в виде денежной компенсации  в сумме 29 тыс. рублей  ( из расчета за каждый  выход  500 рублей).

Мероприятие 1.3.»Материально-техническое обеспечение в области безопасности жизнедеятельности»

контрольное событие: заключено 4 (четыре) муниципальных контракта с 2-мя подрядчиками. Для системы оповещения при чрезвычайных ситуациях закуплены  комплектующие – рупорный всепогодный громкоговоритель в количестве 3 штук и  приобретена точка доступа в количестве  2 штук.  Также. В период с 01.01.2019 по 31.12.2019 года производилось содержание и обслуживание системы видеонаблюдения.   Мероприятие исполнено в сумме 273,061 тыс. рублей (92,6 % от планируемого объема).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основании мониторинга показателей и сравнительного анализа планового и учетного значений целевых индикаторов, определения диапазона отклонений и выявления причин этих отклонений.

Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат: К = 352,061/373,989= 0,94. Значение  данного показателя не достигнуто  до 100%.

Муниципальная программа реализуема с удовлетворительным  уровнем эффективности. Комплексная оценка составляет 94,1%.

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы за отчетный период 12 месяцев  2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Приложение 1

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории города»

отчетный период 12 месяцев  2019 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, (тыс. рублей) |  | Заключено контрактов и освоено на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено | факт на отчетную дату |  |
| 1. | «Подготовка населения в области обеспечения безопасности жизнедеятельности» | Администрация МО ГП город Боровск | Комплексная оценка исполнения составляет 94,1% (низкий уровень исполнения Программы) | х | х | 373,989 | 352,061 | 4 контракта (219,5), перечисление на карту (79), отчисления во ВБФ (53,56тыс.руб) |
| 1.1. | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций | ОМХ | Оказана финансовая помощь на ликвидацию чрезвычайных ситуаций при пожаре жилых помещений домов №7по ул.Володарского, д.7 и №2 в п.Институт. Исполнение 100% |  |  | 50 | 50 | Выплата произведена пострадавшим |
| 1.2. | Создание условий для деятельности добровольных народных дружин | ОМХ | Расходы на выплату вознаграждения членам ДНД в виде денежной компенсации за выходы на дежурство производились на основе табеля учета дежурств дружинников за период в соответствии с распоряжением Главы администрации. Сумма затрат-29тыс.руб (исполнение 100%) | 01.01.19 | 31.12.19 | 29 | 29 | по факту выхода и предоставления табеля дежурств |
| 1.3. | Материально-техническое обеспечение в области безопасности жизнедеятельности | ОМХ | Заключены муниципальные контракты: №38-2019 от 06.09.19 (ИП Пиянин Сергей Геннадьевич)-комплектующие к системе оповещения при ЧС (29,750 тыс.руб) № 1 от 01.01.19(Епихин Вячеслав Евгеньевич) - обслуживание системы видеонаблюдения с 01.01.19-31.05.19(86,25тыс.руб); № 2 от 01.06.19 (Епихин Вячеслав Евгеньевич)- обслуживание системы видеонаблюдения с 01.06.19-31.10.19 (86,25 тыс.руб); № 001 от 01.11.19 (Епихин Вячеслав Евгеньевич) - обслуживание системы видеонаблюдения с 01.11.19-31.12.19 (36,250 тыс.руб.); | 01.01.19 | 31.12.19 | 301,014 | 273,061 | 4 (219,500), отчисления во ВБФ по договору ГПХ (53,561 тыс.руб) |