****

**Администрация**

**муниципального образования**

**городское поселение город Боровск**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**« 19» февраля 2020г. № 55**

**«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Боровске» за 2019 год»**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск», руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск «Развитие физической культуры и спорта в городе Боровске» за 2019 год, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации муниципального образования городское поселение город Боровск [www.borovsk.org](http://www.borovsk.org).

**Врио Главы администрации муниципального**

**образования городское поселение город Боровск Бодрова А.Я.**

Отп. – 2 экз;

1- в дело

1- ОЭФиБУ

Исп.Раттас С.Н.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования городское

поселение город Боровск

от 19.02.2020 № 55

Отчет

о реализации муниципальной программы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск

«Развитие физической культуры и спорта в городе Боровске»

отчетный период 12 месяцев 2019 года

*Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации*

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Боровске», утвержденная постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 26.11.2018 №401 в редакции постановления администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 24.09.2019 №392, от 26.12.2019 №513 (далее – муниципальная программа).

Значительное внимание администрацией города уделяется развитию физической культуры и массового спорта. Из года в год динамично увеличивается количество  спортивных мероприятий.

За прошедший год были организованы и проведены различные спортивные мероприятия. Состоялся турнир по мини-футболу, посвященный памяти Олимпийского чемпиона, ветерана ФК «Спартак» Москва уроженца города Боровска Алексея Парамонова. С успехом прошел 6-ой ежегодный турнир по боксу в честь князя Владимира Храброго. Участие в турнире приняли 160 спортсменов из разных городов и областей.

В соревнованиях, посвященных Дню физкультурника команда города заняла достойное 2 место среди поселений Боровского района.

В городском бору в летний период прошли соревнования по легкоатлетическому кроссу «Боровская верста».

В 2019 году Боровск принял участие в программе поддержки местных инициатив и получил субсидию на реализацию проекта по благоустройству спортивной площадки на ул. Некрасова. Уложено резиновое покрытие, организовано освещение, оборудованы асфальтовые дорожки и пешеходные тротуары, установлены лавочки.

Ежегодно боровские спортсмены выезжают на соревнования  регионального и всероссийского уровней. Так, в период празднования Дня города Боровска прошел XI традиционный турнир по боксу в честь князя Владимира Храброго и 661-ой годовщины г. Боровска. В турнире приняли участие более 150 спортсменов из Москвы и Московской области, Калуги и Калужской области, Боровска, Смоленска, Тулы, Брянска (11 команд). Спортивную школу олимпийского резерва «КВАНТ» представляли 8 спортсменов, четверо из которых, в своих категориях заняли призовые места(один человек-1 место, трое разделили 2 место):

В 2019 году для реализации мероприятий программы 9с учетом поправок) предусмотрено 45 тыс. рублей. Средств освоено -44,2 тыс. рублей (98,2%). Заключен муниципальный контракт с исполнителем на изготовление и поставку призов для проведения турнира по боксу в честь Владимира Храброго (30,99 тыс.руб) и 3 договора в устной форме по наличному расчету (13,2 тыс.руб) на общую сумму 44,2 тыс. руб., что составляет 98,2% от планируемого объема.

Объемы финансирования, фактическое освоение и результативность проводимых программных мероприятий по источникам финансирования и направлениям расходов приведены в приложении №1 к настоящему отчету.

**Оценка эффективности реализации Программы**

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с приложением № 1 и приложением № 2 к настоящему отчету.

В 2019 году на реализацию программных мероприятий, с учетом уточненного плана бюджетных ассигнований предусматривалось 459тыс.руб.

Фактическое исполнение по источникам финансирования представлены в таблице № 1

**Таблица № 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Источники финансирования** | **Уточненный план бюджетных ассигнований**  **на 2019 год**  **(тыс. руб.)** | **Фактическое исполнение**  **(тыс. руб.)** | **Процент исполнения**  **%** |
| 1 | Бюджет поселений | 45 | 44,2 | 100 |

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий предусмотренных Программой освоены на 100%.

Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат:

К = 45 /44,2 = 0,98

Значение данного показателя достигнуто.

Муниципальная программа реализуема с низким уровнем эффективности. Комплексная оценка составляет 98%

Приложение № 1

к пояснительной информации к вопросу «О

реализации муниципальной программы «Развитие

физической культуры и спорта в городе Боровске»

по итогам 12 месяцев 2019 года

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы (отчетный период 2019 года)

«Развитие физической культуры и спорта в городе Боровске» (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Объем ассигнований на 2019 год** | | | **Уточненный план ассигнований на 2019 год** | | | **Исполнено (кассовые расходы)** | | | **Объемы**  **неосвоенных**  **средств и причины их не освоения (по источ­никам**  **финансирова­ния)** |
| **Всего** | **РБ** | **МБ** | **Всего** | **РБ** | **МБ** | **Всего** | **РБ** | **МБ** |
|  | **Всего по программе** | **150** |  | **150** | **45** | **-** | **45** | **44,2** | **-** | **44,2** |  |
| 1. | Проведение спортивных мероприятий , обеспечение подготовки спортсменов, МТО спортивных сборных команд | 150 |  | 150 | 45 | **-** | 45 | 44,2 | **-** | 44,2 | **Финансирование расходов произведено по факту организации спортивных мероприятий** |

Приложение № 2

к пояснительной информации к вопросу «О

реализации муниципальной программы «Развитие

физической культуры и спорта в городе Боровске»

по итогам 12 месяцев 2019 года

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы ««Развитие физической культуры и спорта в городе Боровске» отчетный период 2019 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование индикатора (показателя)** | **Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренных программой** | **Фактически достигнутые значения показателей** | **Отклонения от планового значения** |
| 1 | Численность лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом, *чел.* | 2560 | 2409 | -151 |
| 2 | Удельный вес населения занимающегося систематически физической культурой и спортом, *%* | 23,34 | 22,93 | -0,41 |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения, *%* | 1,9 | 1,7 | -0,2 |
| 4 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности учащихся и студентов, *%* | 80,9 | 82 | +1,1 |
| 5 | Число спортсменов в возрасте от 6 лет и старше, участвующих в соревнованиях по различным видам спорта | 247 | 245 | -2 |
| 6 | Количество детей и подростков, занимающихся различными видами спорта на территории города | 252 | 257 | +5 |